## Sprints
Sprint | Tuần | Bắt đầu | Kết thúc | Sprint Goal | Số task | Story points
ANGI Sprint 0 | W5 | 05/10/2026 | 11/10/2026 | Hoàn tất thiết kế (SDS v1.0, Test Plan, SRS v1.0), dựng khung dự án, DB, CI, seed data | 15 | 45
ANGI Sprint 1 | W6-W7 | 12/10/2026 | 25/10/2026 | Iteration 1: Authentication & Account, Restaurant Management, Discovery, Reco phase 1 -> Software Package V1 | 71 | 159
ANGI Sprint 2 | W8-W9 | 26/10/2026 | 08/11/2026 | Iteration 2: Roadmap, Feedback & Report, Blog, Notification, Reco phase 2 -> Software Package V2 | 68 | 158
ANGI Sprint 3 | W10-W11 | 09/11/2026 | 22/11/2026 | Iteration 3: Moderation, Administration, Reco last phase, System Test Cases -> Software Package V3 | 45 | 108
ANGI Sprint 4 | W12-W13 | 23/11/2026 | 06/12/2026 | Verification & Validation: System/Acceptance test, fix bug, User Guides, Final Software Package | 10 | 25
ANGI Sprint 5 | W14 | 07/12/2026 | 13/12/2026 | Closing: Final Project Report, Presentation | 2 | 7

## Team
Thành viên | Vai trò | Người review PR
Dũng | PM; Recommendation System (FastAPI); DevOps, hạ tầng, database; Backend F-26 (AI generation roadmap item) | Hưng
Hưng | Backend .NET: Authentication, Restaurant, Roadmap, Moderation (nhà hàng, menu), Administration (quyền) | Dũng
Trọng | Backend .NET: Account, Discovery, Notification, Blog, Feedback & Report, Moderation (người dùng, nội dung) | Dũng
Tuấn | Frontend Next.js: Owner portal, Roadmap, Admin | Dũng
Đức | Frontend Next.js: Auth, Discovery, Blog, Moderation; Test docs, User Guide | Tuấn

## Epics
Epic key | Epic | Phạm vi | Start Date | End Date | Số task | Story points
EP-SETUP | Project Setup & Infrastructure | Repo, CI/CD, solution skeleton, DB migration, seed data, shared services | 05/10/2026 | 08/11/2026 | 16 | 48
EP-AUTH | Authentication & Account | F-01..F-08 | 12/10/2026 | 20/10/2026 | 16 | 30
EP-NOTI | Notification | F-09..F-10 | 26/10/2026 | 27/10/2026 | 4 | 6
EP-DISC | Dish & Restaurant Discovery | F-11..F-18 | 12/10/2026 | 20/10/2026 | 16 | 42
EP-ROAD | Roadmap | F-19..F-30 | 26/10/2026 | 03/11/2026 | 24 | 73
EP-FBR | Restaurant Feedback & Report | F-31..F-33 | 31/10/2026 | 03/11/2026 | 6 | 12
EP-BLOG | Blog | F-34..F-42 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 18 | 36
EP-REST | Restaurant Management | F-43..F-51 | 12/10/2026 | 20/10/2026 | 18 | 45
EP-MOD | Moderation | F-52..F-62 | 09/11/2026 | 17/11/2026 | 22 | 51
EP-ADMIN | Administration | F-63..F-66 | 09/11/2026 | 16/11/2026 | 8 | 28
EP-RECO | Recommendation System | Recommendation service (FastAPI) phase 1-3 | 12/10/2026 | 16/11/2026 | 11 | 37
EP-DOC | Documentation & Reports | SRS, SDS, Test docs, User Guides, Final Report | 05/10/2026 | 13/12/2026 | 14 | 31
EP-QA | Testing & Release | Integration/System/Acceptance test, bug fixing, software packages | 19/10/2026 | 06/12/2026 | 38 | 63

## Backlog
Issue ID | Type | Summary | Description | Assignee | Sprint | Epic | Story Points | Start Date | Due Date | Labels | Jira key | Critical path | Float (ngày) | Priority
T133 | Task | Tạo GitHub repo (backend, frontend, reco), branch strategy, PR template, rule review | Cấu hình đúng commit_guide.md: nhánh main/dev, nhánh làm việc <type>/ANGI-xxx-mô-tả tạo từ dev; PR vào dev, squash merge, cần 1 approve. Bảo vệ main và dev (không push thẳng). | Dũng | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 2 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | devops | ANGI-14 |  | 8.3 | Medium
T157 | Task | Report 4: SDS v1.0 (High Level Design) | Cả team cùng viết, mỗi người viết phần module/feature mình làm. Dũng tổng hợp và duyệt cuối. | Dũng | ANGI Sprint 0 | EP-DOC | 3 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | docs | ANGI-15 |  | 69 | Medium
T134 | Task | Docker Compose môi trường dev: PostgreSQL 16 + pgvector | Mỗi dev chạy được DB local bằng 1 lệnh; tạo 2 DB role riêng cho backend (schema core) và reco (schema recommendation) như project_architecture.md, mục Database. Viết hướng dẫn chạy vào README. Tạo .env.example (backend, reco, frontend) liệt kê đủ key ngoài và tự đăng ký key dùng chung cho dev: Google OAuth ClientId, Brevo ApiKey + sender, Cloudinary (CloudName, ApiKey, ApiSecret), Mapbox secret token (backend) và public token pk.* (frontend), key LLM (reco), X-Api-Key backend ↔ reco. Gửi key cho team qua kênh riêng, không commit (local dùng user-secrets / .env). | Dũng | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 2 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | devops | ANGI-16 |  | 8.5 | Medium
T140 | Task | Shared service: upload ảnh/tài liệu (Cloudinary) | Interface ở Application/Common/Interfaces/Services, implementation ở Infrastructure/Services (project_architecture.md, mục Integrations). Dùng cho MEDIA-01 và bảng media_files. | Hưng | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 2 | 05/10/2026 | 07/10/2026 | backend | ANGI-17 |  | 11.5 | Medium
T141 | Task | Shared service: gửi email (Brevo) + template xác minh / reset mật khẩu | Interface ở Application/Common/Interfaces/Services, implementation ở Infrastructure/Services (project_architecture.md, mục Integrations). Dùng cho F-01, F-02, F-05. | Trọng | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 2 | 05/10/2026 | 08/10/2026 | backend | ANGI-18 |  | 10.8 | Medium
T142 | Task | Khung Next.js: layout, routing theo role, API client, auth guard, UI kit | API client đọc base URL từ env, lấy dữ liệu từ field data của ApiResponse, rẽ nhánh lỗi theo errorCode (sheet Mã lỗi của ANGI_API_Design_Ver1.8), xử lý refresh token (AUTH-06). | Tuấn | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 5 | 05/10/2026 | 11/10/2026 | frontend | ANGI-19 |  | 8.1 | High
T143 | Task | Wireframe/mockup các màn hình Iteration 1 | Theo các use case Iteration 1 trong ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0. | Đức | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 3 | 05/10/2026 | 11/10/2026 | frontend | ANGI-20 |  | 8.1 | Medium
T135 | Task | Database: ANGIContext schema core, base class, initial migration | Map toàn bộ bảng schema core theo ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 vào ANGIContext (IEntityTypeConfiguration mỗi bảng), BaseEntity + ISoftDelete, enum lưu đúng giá trị chữ thường như sheet Enum của ANGI_API_Design_Ver1.8. Initial migration gồm cả CHECK, citext và trigger outbox (migrationBuilder.Sql). Từ đây schema core chỉ đổi qua EF migration (commit_guide.md, mục Migrations). ¦ Làm sau: Docker Compose môi trường dev: PostgreSQL 16 + pgvector. | Dũng | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 5 | 06/10/2026 | 08/10/2026 | devops | ANGI-21 |  | 8.5 | High
T158 | Task | Report 5: Test Planning | Report 5: Test Planning | Đức | ANGI Sprint 0 | EP-DOC | 2 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | docs | ANGI-22 |  | 66 | Medium
T139 | Task | Backend: ExceptionHandlingMiddleware, cấu hình JWT, CORS, rate limit | Mọi response bọc trong ApiResponse<T> (success, message, errorCode, data, errors) theo coding_rule.md, mục Responses. Middleware map exception sang status + errorCode theo coding_rule.md, mục Errors và sheet Mã lỗi của ANGI_API_Design_Ver1.8; 401, 403, 429 và lỗi model binding cũng trả ApiResponse. JWT, CORS, rate limit theo project_architecture.md, mục Request pipeline và API conventions. | Hưng | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 3 | 07/10/2026 | 11/10/2026 | backend | ANGI-23 |  | 6.4 | Medium
T136 | Task | CI GitHub Actions: build + unit test cho .NET, FastAPI, Next.js | Chạy cho mọi PR vào dev; PR đỏ thì không được merge. ¦ Làm sau: Database: ANGIContext schema core, base class, initial migration. | Dũng | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 3 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | devops | ANGI-24 |  | 65.8 | Medium
T144 | Task | Ghi audit log cho thao tác quan trọng | Ghi vào bảng audit_logs (ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2): đăng nhập, khóa/mở khóa user, duyệt nhà hàng/menu, ẩn nội dung, đổi quyền. Dữ liệu cho F-55 và F-64 ở Iteration 3. ¦ Làm sau: Database: ANGIContext schema core, base class, initial migration. | Trọng | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 2 | 08/10/2026 | 11/10/2026 | backend | ANGI-25 |  | 63 | Medium
T137 | Task | Seed data: nhà hàng đã verify, món, user test cho mọi role | Dữ liệu đúng cấu trúc ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2, chạy lại được nhiều lần. Đủ để test Discovery và Roadmap trước khi có Moderation (Iteration 3); mỗi role có ít nhất 1 tài khoản test. Mọi quán phải có tọa độ thật (latitude/longitude bắt buộc); mỗi tỉnh test có quán ở vài phường/xã khác nhau để thử lọc quán gần, gom cụm theo ngày và route Mapbox. Mỗi món có mô tả rõ vị (30..2000 ký tự) vì reco sinh dish vector từ tên + mô tả. Ảnh seed (avatar, ảnh quán, ảnh món) upload lên Cloudinary vào thư mục angi/seed/ với public_id cố định và overwrite = false để chạy lại không tạo ảnh trùng; media_files trỏ đúng url đó. Chỉ dùng ảnh tự chụp hoặc có giấy phép dùng lại. ¦ Làm sau: Database: ANGIContext schema core, base class, initial migration. | Dũng | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 5 | 09/10/2026 | 10/10/2026 | devops | ANGI-26 |  | 7.4 | High
T159 | Task | Report 3: SRS v1.0 (Detailed Requirements Iteration 1) | Cả team cùng viết, mỗi người viết phần module/feature mình làm. Dũng tổng hợp và duyệt cuối. | Dũng | ANGI Sprint 0 | EP-DOC | 3 | 09/10/2026 | 11/10/2026 | docs | ANGI-27 |  | 63 | Medium
T138 | Task | Khung FastAPI reco service: kết nối schema recommendation, migration, X-Api-Key, /health | Bảng theo sheet Recommendation của ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2; endpoint theo sheet Reco API (nội bộ) của ANGI_API_Design_Ver1.8. Migration của reco là nơi duy nhất tạo bảng recommendation và bật extension vector. Seed algorithm_configs config_version 1 (is_active, gamma = 0 tới giai đoạn 3, Recommendation_System_Design_Ver1.1 mục 3.4–3.5); key LLM sinh dish vector đọc từ biến môi trường. | Dũng | ANGI Sprint 0 | EP-SETUP | 3 | 10/10/2026 | 11/10/2026 | reco | ANGI-28 |  | 3.1 | Medium
T001 | Task | [BE] F-01 Register Account | Use case F-01 Register Account (Actor: Guest). Allows a guest to create a new ANGI account by providing the required registration information. The system validates the information and checks its uniqueness, creates the account in the appropriate status, and requires email verification before the account can use features that need authentication. Endpoint cần làm: - AUTH-01 POST /api/v1/auth/register Ghi chú: Gửi mail xác minh qua email service (task Brevo của EP-SETUP). Đăng ký là Traveler hoặc Restaurant Owner, mỗi tài khoản 1 role. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 3 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-29 |  | 7.3 | Medium
T002 | Task | [FE] F-01 Register Account | Use case F-01 Register Account (Actor: Guest). Allows a guest to create a new ANGI account by providing the required registration information. The system validates the information and checks its uniqueness, creates the account in the appropriate status, and requires email verification before the account can use features that need authentication. Endpoint cần gọi: - AUTH-01 POST /api/v1/auth/register Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 2 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-30 |  | 9.4 | Medium
T029 | Task | [BE] F-15 Browse Restaurant | Use case F-15 Browse Restaurant (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to browse the list of restaurants on ANGI. Users can explore restaurants based on the information provided by the system and the supported search/filter criteria. Endpoint cần làm: - REST-01 GET /api/v1/restaurants Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 3 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-31 |  | 7.2 | Medium
T146 | Task | Reco client trong backend .NET (IRecommendationService) | Typed HttpClient gọi RECO-03, RECO-05, RECO-06, RECO-09 với X-Api-Key; timeout 800 ms và fallback xếp theo rating quán (project_architecture.md, mục Integrations). ¦ Làm sau: Khung FastAPI reco service: kết nối schema recommendation, migration, X-Api-Key, /health. | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-RECO | 2 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | reco | ANGI-32 |  | 5.7 | Medium
T005 | Task | [BE] F-03 Login | Use case F-03 Login (Actor: Guest). Allows a registered user to log in to the system with their account credentials. The system authenticates the credentials, checks the account status, and creates a login session if the information is valid. Endpoint cần làm: - AUTH-04 POST /api/v1/auth/login - AUTH-06 POST /api/v1/auth/refresh - AUTH-07 POST /api/v1/auth/logout Ghi chú: Access token 15 phút + refresh token 30 ngày xoay vòng (user_sessions). Khóa 15 phút sau 5 lần sai. Trả needsPreferenceSurvey theo RECO-09. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 3 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-33 |  | 6.1 | Medium
T006 | Task | [FE] F-03 Login | Use case F-03 Login (Actor: Guest). Allows a registered user to log in to the system with their account credentials. The system authenticates the credentials, checks the account status, and creates a login session if the information is valid. Endpoint cần gọi: - AUTH-04 POST /api/v1/auth/login - AUTH-06 POST /api/v1/auth/refresh - AUTH-07 POST /api/v1/auth/logout Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 2 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-34 |  | 8.7 | Medium
T031 | Task | [BE] F-16 View Restaurant Detail | Use case F-16 View Restaurant Detail (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the details of a restaurant, including basic information, address, location, opening hours, menu, rating, and other related information. Endpoint cần làm: - REST-02 GET /api/v1/restaurants/{restaurantId} - REST-03 GET /api/v1/restaurants/{restaurantId}/menu - REST-04 GET /api/v1/restaurants/{restaurantId}/reviews Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 2 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-35 |  | 6.7 | Medium
T086 | Task | [FE] F-43 Register Restaurant | Use case F-43 Register Restaurant (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to register a restaurant on ANGI by providing the required information about the business and its location. The system creates the restaurant record and puts it in the appropriate status to continue the verification process. Endpoint cần gọi: - OWN-01 POST /api/v1/owner/restaurant - MEDIA-01 POST /api/v1/media Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 3 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-36 |  | 8.9 | Medium
T147 | Task | Reco P1: Chuẩn hóa dữ liệu + ontology 12 chiều | Recommendation_System_Design_Ver1.1 mục 2. Deliverable: Ontology. | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-RECO | 2 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | reco | ANGI-37 |  | 2.4 | Medium
T013 | Task | [BE] F-07 Manage Personal Profile | Use case F-07 Manage Personal Profile (Actor: Registered User). Allows a Registered User to view and update the editable personal information of their account, such as display name and related profile details. The system validates the input and saves valid changes. Endpoint cần làm: - ME-01 GET /api/v1/me - ME-02 PATCH /api/v1/me - MEDIA-01 POST /api/v1/media Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. ¦ Làm sau: [BE] F-03 Login. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 2 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-38 |  | 6.1 | Medium
T085 | Task | [BE] F-43 Register Restaurant | Use case F-43 Register Restaurant (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to register a restaurant on ANGI by providing the required information about the business and its location. The system creates the restaurant record and puts it in the appropriate status to continue the verification process. Endpoint cần làm: - OWN-01 POST /api/v1/owner/restaurant - MEDIA-01 POST /api/v1/media Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 3 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-39 |  | 6 | Medium
T015 | Task | [BE] F-08 Change Password | Use case F-08 Change Password (Actor: Registered User). Allows a logged-in Registered User to change their current password. The system requires the current password, validates the new password, and updates it if all conditions are met. Endpoint cần làm: - ME-03 PUT /api/v1/me/password Ghi chú: Đổi mật khẩu xong thì thu hồi các phiên khác. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. ¦ Làm sau: [BE] F-03 Login. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 1 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-40 |  | 5.8 | Medium
T030 | Task | [FE] F-15 Browse Restaurant | Use case F-15 Browse Restaurant (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to browse the list of restaurants on ANGI. Users can explore restaurants based on the information provided by the system and the supported search/filter criteria. Endpoint cần gọi: - REST-01 GET /api/v1/restaurants Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 3 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-41 |  | 7.8 | Medium
T087 | Task | [BE] F-44 Manage Restaurant Profile | Use case F-44 Manage Restaurant Profile (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to view and update the restaurant profile, such as name, address, description, and other editable business information. The system validates the data and saves valid changes. Endpoint cần làm: - OWN-02 GET /api/v1/owner/restaurant - OWN-03 PATCH /api/v1/owner/restaurant Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 3 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-42 |  | 5.4 | Medium
T088 | Task | [FE] F-44 Manage Restaurant Profile | Use case F-44 Manage Restaurant Profile (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to view and update the restaurant profile, such as name, address, description, and other editable business information. The system validates the data and saves valid changes. Endpoint cần gọi: - OWN-02 GET /api/v1/owner/restaurant - OWN-03 PATCH /api/v1/owner/restaurant Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 3 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-43 |  | 7.8 | Medium
T149 | Task | Reco P1: User vector từ khảo sát (RECO-03, RECO-09) | Recommendation_System_Design_Ver1.1 mục 3.2. Deliverable: User Vector + bộ câu hỏi khảo sát (câu hỏi, lựa chọn, option_code) và dữ liệu survey_option_vectors (vec, dim_mask) cho từng option_code. Gửi danh sách câu hỏi + option_code cho Tuấn (FE F-17) trước khi làm màn khảo sát. ¦ Làm sau: Reco P1: Chuẩn hóa dữ liệu + ontology 12 chiều. | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-RECO | 3 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | reco | ANGI-44 |  | 2.4 | Medium
T160 | Task | Report 4: SDS v1.1 | Cả team cùng viết, mỗi người viết phần module/feature mình làm. Dũng tổng hợp và duyệt cuối. | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-DOC | 2 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | docs | ANGI-45 |  | 60 | Medium
T032 | Task | [FE] F-16 View Restaurant Detail | Use case F-16 View Restaurant Detail (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the details of a restaurant, including basic information, address, location, opening hours, menu, rating, and other related information. Endpoint cần gọi: - REST-02 GET /api/v1/restaurants/{restaurantId} - REST-03 GET /api/v1/restaurants/{restaurantId}/menu - REST-04 GET /api/v1/restaurants/{restaurantId}/reviews Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 2 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-46 |  | 7.1 | Medium
T089 | Task | [BE] F-45 Update Business Hour | Use case F-45 Update Business Hour (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to update the restaurant's opening hours. The system validates the times and saves the new schedule to display to users. Endpoint cần làm: - OWN-04 PUT /api/v1/owner/restaurant/business-hours Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 2 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-47 |  | 5.3 | Medium
T090 | Task | [FE] F-45 Update Business Hour | Use case F-45 Update Business Hour (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to update the restaurant's opening hours. The system validates the times and saves the new schedule to display to users. Endpoint cần gọi: - OWN-04 PUT /api/v1/owner/restaurant/business-hours Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 2 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-48 |  | 7 | Medium
T091 | Task | [BE] F-46 Update Status | Use case F-46 Update Status (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to update the restaurant's operating status, such as open or temporarily closed. The system saves the new status and uses it when displaying or providing restaurant information. Endpoint cần làm: - OWN-05 PUT /api/v1/owner/restaurant/operating-status Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 1 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-49 |  | 5 | Medium
T148 | Task | Reco P1: Sinh dish vector (RECO-01 upsert, RECO-02 deactivate) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 15/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Reco P1: Cold start (Pooled Wilson) + Content-based, RECO-05 /recommendations, RECO-06 /impressions; Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Reco P1: Chuẩn hóa dữ liệu + ontology 12 chiều. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Recommendation_System_Design_Ver1.1 mục 2.4. Deliverable: Dish Vector. Gồm vòng lặp nền mỗi 5 phút sinh lại món pending/failed, và script backfill gọi RECO-01 cho toàn bộ món seed (chạy trước F-12 Browse Dish, vì outbox worker xong sau F-12). ¦ Làm sau: Reco P1: Chuẩn hóa dữ liệu + ontology 12 chiều. | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-RECO | 3 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | reco critical-path | ANGI-50 | Có | 1.4 | Highest
T014 | Task | [FE] F-07 Manage Personal Profile | Use case F-07 Manage Personal Profile (Actor: Registered User). Allows a Registered User to view and update the editable personal information of their account, such as display name and related profile details. The system validates the input and saves valid changes. Endpoint cần gọi: - ME-01 GET /api/v1/me - ME-02 PATCH /api/v1/me - MEDIA-01 POST /api/v1/media Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 2 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-51 |  | 6.5 | Medium
T095 | Task | [BE] F-48 View Verification Status | Use case F-48 View Verification Status (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to view the current status of the restaurant verification request, such as pending, approved, or rejected, along with any feedback. Endpoint cần làm: - OWN-07 GET /api/v1/owner/restaurant/verifications Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 1 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-52 |  | 4.8 | Medium
T099 | Task | [BE] F-50 Manage Restaurant Menu | Use case F-50 Manage Restaurant Menu (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to manage the restaurant's menu, including adding, editing, or removing dishes and related information. Changes may need to go through an approval process depending on the status of the restaurant and the menu. Endpoint cần làm: - OWN-09 GET /api/v1/owner/restaurant/menu - OWN-10 PUT /api/v1/owner/restaurant/menu/dishes/{dishId}/availability - OWN-11 POST /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions - OWN-12 GET /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions - OWN-13 GET /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId} - OWN-14 POST /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId}/items - OWN-15 PATCH /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId}/items/{itemId} - OWN-16 DELETE /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId}/items/{itemId} - OWN-18 POST /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId}/cancel Ghi chú: Sửa menu = soạn bản menu mới (menu_submissions, menu_submission_items); menu đang hiển thị giữ nguyên đến khi Mod duyệt. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 5 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-53 |  | 4.3 | High
T016 | Task | [FE] F-08 Change Password | Use case F-08 Change Password (Actor: Registered User). Allows a logged-in Registered User to change their current password. The system requires the current password, validates the new password, and updates it if all conditions are met. Endpoint cần gọi: - ME-03 PUT /api/v1/me/password Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 1 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-54 |  | 6.1 | Medium
T092 | Task | [FE] F-46 Update Status | Use case F-46 Update Status (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to update the restaurant's operating status, such as open or temporarily closed. The system saves the new status and uses it when displaying or providing restaurant information. Endpoint cần gọi: - OWN-05 PUT /api/v1/owner/restaurant/operating-status Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 1 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-55 |  | 6.6 | Medium
T097 | Task | [BE] F-49 Resubmit Verification | Use case F-49 Resubmit Verification (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to resubmit a verification request after the previous submission was rejected or more information was requested. The system receives the updated data and creates a new submission for review. Endpoint cần làm: - OWN-08 POST /api/v1/owner/restaurant/verifications/{verificationId}/resubmit Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 2 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-56 |  | 4.2 | Medium
T150 | Task | Reco P1: Cold start (Pooled Wilson) + Content-based, RECO-05 /recommendations, RECO-06 /impressions | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 16/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: [BE] F-12 Browse Dish; [BE] F-11 View Home Page; Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Reco P1: Sinh dish vector (RECO-01 upsert, RECO-02 deactivate); Reco P1: User vector từ khảo sát (RECO-03, RECO-09). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Recommendation_System_Design_Ver1.1 mục 3.3 và 3.6. Deliverable: Recommend for new user. Chạy với gamma = 0 (UCB làm ở giai đoạn 3). Sắp ổn định: món bằng điểm giữ thứ tự candidate_dish_ids mà backend đã sắp theo rating quán rồi like_count, để lúc mới chạy (mọi món có Wilson = 0) danh sách không lộn xộn. ¦ Làm sau: Reco P1: Sinh dish vector (RECO-01 upsert, RECO-02 deactivate), Reco P1: User vector từ khảo sát (RECO-03, RECO-09). | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-RECO | 5 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | reco critical-path | ANGI-57 | Có | 1.4 | Highest
T003 | Task | [BE] F-02 Verify Email | Use case F-02 Verify Email (Actor: Guest). Allows a user to verify the email address of their account through a verification link or code sent by the system. The system checks the validity and expiry of the verification data, then updates the account's email status when verification succeeds. Endpoint cần làm: - AUTH-02 POST /api/v1/auth/verify-email - AUTH-03 POST /api/v1/auth/verify-email/resend Ghi chú: Token lưu dạng hash trong user_tokens, dùng 1 lần; resend giới hạn 1 lần / 60 giây. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 2 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-58 |  | 3.8 | Medium
T004 | Task | [FE] F-02 Verify Email | Use case F-02 Verify Email (Actor: Guest). Allows a user to verify the email address of their account through a verification link or code sent by the system. The system checks the validity and expiry of the verification data, then updates the account's email status when verification succeeds. Endpoint cần gọi: - AUTH-02 POST /api/v1/auth/verify-email - AUTH-03 POST /api/v1/auth/verify-email/resend Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 1 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-59 |  | 5.8 | Medium
T025 | Task | [BE] F-13 View Dish Detail | Use case F-13 View Dish Detail (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the details of a dish, including its name, description, characteristics, related information, and the restaurant that serves it. Endpoint cần làm: - DISH-02 GET /api/v1/dishes/{dishId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 2 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-60 |  | 3.7 | Medium
T094 | Task | [FE] F-47 Submit Verification | Use case F-47 Submit Verification (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to submit the information and documents required to request restaurant verification. The system checks that the submission is complete and moves the request to the pending review status. Endpoint cần gọi: - OWN-06 POST /api/v1/owner/restaurant/verifications - MEDIA-01 POST /api/v1/media Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 3 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-61 |  | 5.5 | Medium
T007 | Task | [BE] F-04 Login with Google | Use case F-04 Login with Google (Actor: Guest). Allows a user to log in or register an ANGI account using a Google account. The system verifies the information from Google, finds or creates the corresponding ANGI account, and establishes a login session for the user. Endpoint cần làm: - AUTH-05 POST /api/v1/auth/google Ghi chú: Xác thực idToken Google, liên kết qua user_external_logins. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 3 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-62 |  | 3.2 | Medium
T026 | Task | [FE] F-13 View Dish Detail | Use case F-13 View Dish Detail (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the details of a dish, including its name, description, characteristics, related information, and the restaurant that serves it. Endpoint cần gọi: - DISH-02 GET /api/v1/dishes/{dishId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 2 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-63 |  | 5.2 | Medium
T027 | Task | [BE] F-14 View Corresponding Restaurant Detail | Use case F-14 View Corresponding Restaurant Detail (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the details of the eatery/restaurant that serves a specific dish, including basic information, address, location, opening hours, menu, rating, and other related information. Endpoint cần làm: - REST-02 GET /api/v1/restaurants/{restaurantId} - DISH-02 GET /api/v1/dishes/{dishId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 1 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-64 |  | 3.4 | Medium
T096 | Task | [FE] F-48 View Verification Status | Use case F-48 View Verification Status (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to view the current status of the restaurant verification request, such as pending, approved, or rejected, along with any feedback. Endpoint cần gọi: - OWN-07 GET /api/v1/owner/restaurant/verifications Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 1 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-65 |  | 5.1 | Medium
T009 | Task | [BE] F-05 Forgot Password | Use case F-05 Forgot Password (Actor: Guest). Allows a user to request password recovery when they cannot remember their current password. The user provides the required identifying information; the system checks the account and then sends the information or link needed to reset the password. Endpoint cần làm: - AUTH-08 POST /api/v1/auth/forgot-password Ghi chú: Luôn trả 200 (data null) dù email có tồn tại hay không (AUTH-08); giới hạn 1 lần / 60 giây. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 2 | 16/10/2026 | 17/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-66 |  | 2.8 | Medium
T028 | Task | [FE] F-14 View Corresponding Restaurant Detail | Use case F-14 View Corresponding Restaurant Detail (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the details of the eatery/restaurant that serves a specific dish, including basic information, address, location, opening hours, menu, rating, and other related information. Endpoint cần gọi: - REST-02 GET /api/v1/restaurants/{restaurantId} - DISH-02 GET /api/v1/dishes/{dishId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 1 | 16/10/2026 | 17/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-67 |  | 4.9 | Medium
T098 | Task | [FE] F-49 Resubmit Verification | Use case F-49 Resubmit Verification (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to resubmit a verification request after the previous submission was rejected or more information was requested. The system receives the updated data and creates a new submission for review. Endpoint cần gọi: - OWN-08 POST /api/v1/owner/restaurant/verifications/{verificationId}/resubmit Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 2 | 16/10/2026 | 17/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-68 |  | 4.4 | Medium
T023 | Task | [BE] F-12 Browse Dish | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 17/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: [BE] F-18 Roll Dish; Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Reco client trong backend .NET (IRecommendationService); Reco P1: Cold start (Pooled Wilson) + Content-based, RECO-05 /recommendations, RECO-06 /impressions; Database: ANGIContext schema core, base class, initial migration; Backend: ExceptionHandlingMiddleware, cấu hình JWT, CORS, rate limit; Seed data: nhà hàng đã verify, món, user test cho mọi role. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-12 Browse Dish (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to browse the list of dishes on ANGI. Users can view basic information and use the supported filtering or search options to discover suitable dishes. Endpoint cần làm: - DISH-01 GET /api/v1/dishes - IMP-01 POST /api/v1/impressions - CAT-02 GET /api/v1/tags Ghi chú: Backend lọc ứng viên (tag, giá, bữa…) rồi gọi RECO-05; trả cursor + requestId. App gửi IMP-01 để ghi impression. Lọc quán gần: lat, lng, radiusKm (mặc định 5 km) lọc bounding box rồi Haversine trên restaurants.latitude/longitude trước khi gọi reco; viết thành helper dùng chung (DISH-03, RM-06, RM-10 dùng lại). Code trước với bản mock của IRecommendationService (trả lại candidate_dish_ids đúng thứ tự gửi, requestId = null, giống fallback) để không phải chờ RECO-05; reco xong chỉ đổi đăng ký DI. Ứng viên gửi RECO-05 sắp sẵn theo rating trung bình của quán giảm dần, rồi like_count của món giảm dần (reco giữ thứ tự này cho món bằng điểm). Lọc xong còn quá 2000 món thì chỉ gửi 2000 món đầu (RECO-05 nhận tối đa 2000). Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. ¦ Làm sau: Reco client trong backend .NET (IRecommendationService), Reco P1: Cold start (Pooled Wilson) + Content-based, RECO-05 /recommendations, RECO-06 /impressions. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 4 | 17/10/2026 | 17/10/2026 | backend iteration1 critical-path | ANGI-69 | Có | 1.4 | Highest
T011 | Task | [BE] F-06 Reset Password | Use case F-06 Reset Password (Actor: Guest). Allows a user to set a new password through the password recovery process. The system verifies that the reset request is valid, checks the requirements for the new password, and updates the account's credentials. Endpoint cần làm: - AUTH-09 POST /api/v1/auth/reset-password Ghi chú: Đổi mật khẩu xong thì thu hồi mọi phiên (user_sessions.revoked_at). Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 2 | 17/10/2026 | 17/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-70 |  | 2.3 | Medium
T033 | Task | [BE] F-17 Set Up Preference Profile | Use case F-17 Set Up Preference Profile (Actor: Traveler). Allows a Traveler to set up an initial preference profile by answering the system's questions on first use, to support the recommendation system. The system stores the answers as the initial input data for the preference profile. Endpoint cần làm: - PREF-02 POST /api/v1/me/preference-survey - PREF-03 POST /api/v1/me/preference-survey/skip Ghi chú: Câu trả lời khảo sát chỉ lưu ở reco: gọi RECO-03 trực tiếp; bỏ qua = PREF-03 gửi answers rỗng. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Hưng review. ¦ Làm sau: Reco P1: User vector từ khảo sát (RECO-03, RECO-09). | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 3 | 17/10/2026 | 17/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-71 |  | 2 | Medium
T021 | Task | [BE] F-11 View Home Page | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 18/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Reco P1: Cold start (Pooled Wilson) + Content-based, RECO-05 /recommendations, RECO-06 /impressions; Database: ANGIContext schema core, base class, initial migration; Backend: ExceptionHandlingMiddleware, cấu hình JWT, CORS, rate limit; Seed data: nhà hàng đã verify, món, user test cho mọi role. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-11 View Home Page (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the Home Page, which shows information such as trending dishes, top restaurants, highly interacted user blogs, web banners, etc. Endpoint cần làm: - HOME-01 GET /api/v1/home - IMP-01 POST /api/v1/impressions Ghi chú: Món gợi ý lấy qua IRecommendationService (RECO-05). Reco lỗi hoặc quá 800 ms thì xếp theo rating quán (project_architecture.md, mục Integrations). Code trước với bản mock của IRecommendationService (trả lại candidate_dish_ids đúng thứ tự gửi, requestId = null, giống fallback) để không phải chờ RECO-05; reco xong chỉ đổi đăng ký DI. Ứng viên gửi RECO-05 sắp sẵn theo rating trung bình của quán giảm dần, rồi like_count của món giảm dần (reco giữ thứ tự này cho món bằng điểm). Lọc xong còn quá 2000 món thì chỉ gửi 2000 món đầu (RECO-05 nhận tối đa 2000). Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. ¦ Làm sau: Reco P1: Cold start (Pooled Wilson) + Content-based, RECO-05 /recommendations, RECO-06 /impressions. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 3 | 17/10/2026 | 18/10/2026 | backend iteration1 critical-path | ANGI-72 | Có | 1.4 | Highest
T024 | Task | [FE] F-12 Browse Dish | Use case F-12 Browse Dish (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to browse the list of dishes on ANGI. Users can view basic information and use the supported filtering or search options to discover suitable dishes. Endpoint cần gọi: - DISH-01 GET /api/v1/dishes - IMP-01 POST /api/v1/impressions - CAT-02 GET /api/v1/tags Ghi chú: Lọc quán gần: xin quyền vị trí trình duyệt, bị từ chối thì cho chấm trên bản đồ (Mapbox GL, public token); chọn bán kính, gửi lat/lng/radiusKm. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 4 | 17/10/2026 | 18/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-73 |  | 3.9 | Medium
T034 | Task | [FE] F-17 Set Up Preference Profile | Use case F-17 Set Up Preference Profile (Actor: Traveler). Allows a Traveler to set up an initial preference profile by answering the system's questions on first use, to support the recommendation system. The system stores the answers as the initial input data for the preference profile. Endpoint cần gọi: - PREF-02 POST /api/v1/me/preference-survey - PREF-03 POST /api/v1/me/preference-survey/skip Ghi chú: Bộ câu hỏi khảo sát và option_code lấy từ Dũng (task Reco P1: User vector từ khảo sát). Có nút Bỏ qua gọi PREF-03; đã nộp hoặc bỏ qua thì không làm lại được (409). Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 2 | 17/10/2026 | 18/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-74 |  | 3.6 | Medium
T093 | Task | [BE] F-47 Submit Verification | Use case F-47 Submit Verification (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to submit the information and documents required to request restaurant verification. The system checks that the submission is complete and moves the request to the pending review status. Endpoint cần làm: - OWN-06 POST /api/v1/owner/restaurant/verifications - MEDIA-01 POST /api/v1/media Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 3 | 17/10/2026 | 18/10/2026 | backend iteration1 | ANGI-75 |  | 1.7 | Medium
T101 | Task | [BE] F-51 Submit Menu for Approval | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 18/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: [FE] F-51 Submit Menu for Approval; Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Database: ANGIContext schema core, base class, initial migration; Backend: ExceptionHandlingMiddleware, cấu hình JWT, CORS, rate limit. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-51 Submit Menu for Approval (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to submit completed menu changes to the system for review and approval. The system moves the menu/submission to the pending approval status. Endpoint cần làm: - OWN-17 POST /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId}/submit Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 3 | 18/10/2026 | 18/10/2026 | backend iteration1 critical-path | ANGI-76 | Có | 1 | Highest
T145 | Task | Outbox worker (.NET) gửi thay đổi món và like/dislike sang reco | BackgroundService đọc outbox_messages, gửi kèm Idempotency-Key, thử lại theo backoff, chuyển dead khi lỗi 4xx hoặc quá số lần thử. Chi tiết luồng: project_architecture.md, mục Outbox. ¦ Làm sau: Reco P1: Sinh dish vector (RECO-01 upsert, RECO-02 deactivate), [BE] F-50 Manage Restaurant Menu. | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-SETUP | 3 | 18/10/2026 | 18/10/2026 | devops | ANGI-77 |  | 3 | Medium
T035 | Task | [BE] F-18 Roll Dish | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 19/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: [FE] F-18 Roll Dish; Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: [BE] F-12 Browse Dish; Database: ANGIContext schema core, base class, initial migration; Backend: ExceptionHandlingMiddleware, cấu hình JWT, CORS, rate limit; Seed data: nhà hàng đã verify, món, user test cho mọi role. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-18 Roll Dish (Actor: Traveler). Allows a Traveler to ask the system to randomly pick a dish from the set of suitable or supported dishes. The system selects a dish and shows the information needed for the user to discover a new dish. Endpoint cần làm: - DISH-03 POST /api/v1/dishes/roll Ghi chú: Chỉ món của nhà hàng đã verify; xếp hạng qua RECO-05 rồi chọn, gửi RECO-06 cho món đã hiện; lưu dish_rolls. Có latitude/longitude thì chỉ roll quán trong radiusKm (mặc định 3 km), dùng helper lọc quán gần của F-12. Ứng viên gửi RECO-05 sắp sẵn theo rating trung bình của quán giảm dần, rồi like_count của món giảm dần (reco giữ thứ tự này cho món bằng điểm). Lọc xong còn quá 2000 món thì chỉ gửi 2000 món đầu (RECO-05 nhận tối đa 2000). Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. ¦ Làm sau: [BE] F-12 Browse Dish. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 4 | 18/10/2026 | 19/10/2026 | backend iteration1 critical-path | ANGI-78 | Có | 0.6 | Highest
T022 | Task | [FE] F-11 View Home Page | Use case F-11 View Home Page (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the Home Page, which shows information such as trending dishes, top restaurants, highly interacted user blogs, web banners, etc. Endpoint cần gọi: - HOME-01 GET /api/v1/home - IMP-01 POST /api/v1/impressions Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 3 | 18/10/2026 | 19/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-79 |  | 2.9 | Medium
T100 | Task | [FE] F-50 Manage Restaurant Menu | Use case F-50 Manage Restaurant Menu (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to manage the restaurant's menu, including adding, editing, or removing dishes and related information. Changes may need to go through an approval process depending on the status of the restaurant and the menu. Endpoint cần gọi: - OWN-09 GET /api/v1/owner/restaurant/menu - OWN-10 PUT /api/v1/owner/restaurant/menu/dishes/{dishId}/availability - OWN-11 POST /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions - OWN-12 GET /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions - OWN-13 GET /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId} - OWN-14 POST /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId}/items - OWN-15 PATCH /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId}/items/{itemId} - OWN-16 DELETE /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId}/items/{itemId} - OWN-18 POST /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId}/cancel Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 5 | 18/10/2026 | 20/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-80 |  | 1.8 | High
T010 | Task | [FE] F-05 Forgot Password | Use case F-05 Forgot Password (Actor: Guest). Allows a user to request password recovery when they cannot remember their current password. The user provides the required identifying information; the system checks the account and then sends the information or link needed to reset the password. Endpoint cần gọi: - AUTH-08 POST /api/v1/auth/forgot-password Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 1 | 19/10/2026 | 19/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-81 |  | 2.6 | Medium
T012 | Task | [FE] F-06 Reset Password | Use case F-06 Reset Password (Actor: Guest). Allows a user to set a new password through the password recovery process. The system verifies that the reset request is valid, checks the requirements for the new password, and updates the account's credentials. Endpoint cần gọi: - AUTH-09 POST /api/v1/auth/reset-password Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 1 | 19/10/2026 | 19/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-82 |  | 2.3 | Medium
T211 | Task | Shared service: Mapbox client (IRouteService) cho route theo ngày của roadmap | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 20/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Interface IRouteService ở Application/Common/Interfaces/Services, MapboxRouteService ở Infrastructure/Services (typed HttpClient gọi Mapbox Directions API, 1 lần cho cả ngày, tối đa 25 điểm). Cache IMemoryCache 24 giờ theo profile + tọa độ (điểm xuất phát làm tròn khoảng 100 m); timeout 3 giây, lỗi thì ước lượng đường chim bay × 1,3 và trả isEstimated = true. Tạo tài khoản Mapbox, secret token để ở biến môi trường (Mapbox__AccessToken), public token cho FE. Chi tiết project_architecture.md, mục Integrations (Mapbox Directions). Dùng cho RM-14 ở F-21 (Iteration 2). | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-SETUP | 2 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | backend critical-path | ANGI-230 | Có | 1 | Highest
T008 | Task | [FE] F-04 Login with Google | Use case F-04 Login with Google (Actor: Guest). Allows a user to log in or register an ANGI account using a Google account. The system verifies the information from Google, finds or creates the corresponding ANGI account, and establishes a login session for the user. Endpoint cần gọi: - AUTH-05 POST /api/v1/auth/google Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-AUTH | 2 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | frontend iteration1 | ANGI-83 |  | 1.6 | Medium
T193 | Task | Deploy staging lần đầu (Render + Vercel) từ nhánh dev | Dựng sẵn môi trường trên Render (backend, reco, PostgreSQL + pgvector) và Vercel (frontend) từ nhánh dev: biến môi trường, chạy migration khi deploy, CORS, domain. Nhập đủ key theo .env.example vào biến môi trường Render / Vercel (Mapbox public token và Google ClientId cho frontend). Mục tiêu: lỗi môi trường lộ ra trước code freeze, ngày phát hành Software Package V1 chỉ còn việc deploy lại. | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-QA | 2 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | devops | ANGI-84 |  | 4 | Medium
T036 | Task | [FE] F-18 Roll Dish | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 20/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Khung Next.js: layout, routing theo role, API client, auth guard, UI kit; Wireframe/mockup các màn hình Iteration 1. Làm song song với [BE] F-18 Roll Dish (dùng mock data), nối API thật khi BE merge. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-18 Roll Dish (Actor: Traveler). Allows a Traveler to ask the system to randomly pick a dish from the set of suitable or supported dishes. The system selects a dish and shows the information needed for the user to discover a new dish. Endpoint cần gọi: - DISH-03 POST /api/v1/dishes/roll Ghi chú: Roll gần đây: dùng chung bộ chọn vị trí của F-12 (GPS hoặc chấm bản đồ), gửi latitude/longitude/radiusKm; 404 NO_CANDIDATE thì gợi ý nới bán kính. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-DISC | 3 | 20/10/2026 | 20/10/2026 | frontend iteration1 critical-path | ANGI-85 | Có | 1 | Highest
T102 | Task | [FE] F-51 Submit Menu for Approval | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 20/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Khung Next.js: layout, routing theo role, API client, auth guard, UI kit; Wireframe/mockup các màn hình Iteration 1. Làm song song với [BE] F-51 Submit Menu for Approval (dùng mock data), nối API thật khi BE merge. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-51 Submit Menu for Approval (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to submit completed menu changes to the system for review and approval. The system moves the menu/submission to the pending approval status. Endpoint cần gọi: - OWN-17 POST /api/v1/owner/restaurant/menu-submissions/{submissionId}/submit Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 1 | EP-REST | 2 | 20/10/2026 | 20/10/2026 | frontend iteration1 critical-path | ANGI-86 | Có | 1 | Highest
T161 | Task | Unit Testing Report Iteration 1 | Mỗi dev tối thiểu 2 method/module; Trọng tổng hợp. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-DOC | 1 | 20/10/2026 | 20/10/2026 | docs | ANGI-87 |  | 54 | Medium
T174 | Task | Report 5: Integration Test Cases Iteration 1 | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 21/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Report 5: Integration Test Report Iteration 1. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Viết theo use case Iteration 1 (ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0) và endpoint tương ứng (ANGI_API_Design_Ver1.8). | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-QA | 2 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | qa critical-path | ANGI-88 | Có | 1 | Highest
T171 | Task | Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 21/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Report 5: Integration Test Report Iteration 1. Cần xong trước khi bắt đầu: toàn bộ 57 task code (BE, FE, Reco) của ANGI Sprint 1. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Hết ngày code due mọi PR của iteration phải được review và merge vào dev. Ngày này: merge PR còn lại, khóa dev (chỉ nhận PR fix bug), chạy backend + reco + frontend từ dev, smoke test các luồng chính, gắn tag iteration-1. Sau đó Đức/Trọng chạy integration test; lỗi tìm được tạo issue Bug giao cho người làm feature đó, sửa trước ngày phát hành bản của iteration. | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-QA | 2 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | release critical-path | ANGI-89 | Có | 1 | Highest
T175 | Task | Report 5: Integration Test Report Iteration 1 | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 23/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 1 (deploy + release note). Cần xong trước khi bắt đầu: Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống; Report 5: Integration Test Cases Iteration 1. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Chạy test case trên bản tag iteration-1; lỗi tạo issue Bug. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-QA | 2 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | qa critical-path | ANGI-90 | Có | 1 | Highest
T196 | Task | Fix bug integration test Iteration 1 (backend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 24/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 1 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 1 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V1. Không có bug thì đóng task. | Hưng | ANGI Sprint 1 | EP-QA | 1 | 22/10/2026 | 24/10/2026 | bugfix critical-path | ANGI-91 | Có | 0 | Highest
T197 | Task | Fix bug integration test Iteration 1 (backend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 24/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 1 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 1 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V1. Không có bug thì đóng task. | Trọng | ANGI Sprint 1 | EP-QA | 1 | 22/10/2026 | 24/10/2026 | bugfix critical-path | ANGI-92 | Có | 0 | Highest
T198 | Task | Fix bug integration test Iteration 1 (frontend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 24/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 1 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 1 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V1. Không có bug thì đóng task. | Tuấn | ANGI Sprint 1 | EP-QA | 1 | 22/10/2026 | 24/10/2026 | bugfix critical-path | ANGI-93 | Có | 0 | Highest
T199 | Task | Fix bug integration test Iteration 1 (frontend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 24/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 1 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 1 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V1. Không có bug thì đóng task. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-QA | 1 | 22/10/2026 | 24/10/2026 | bugfix critical-path | ANGI-94 | Có | 0 | Highest
T200 | Task | Fix bug integration test Iteration 1 (reco + hạ tầng) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 24/10/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 1" (25/10/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 1 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 1 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V1. Không có bug thì đóng task. | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-QA | 1 | 22/10/2026 | 24/10/2026 | bugfix critical-path | ANGI-95 | Có | 0 | Highest
T194 | Task | Wireframe/mockup các màn hình Iteration 2 | Theo các use case Iteration 2 trong ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (Roadmap, Feedback & Report, Blog, Notification). Tuấn duyệt phần Roadmap. | Đức | ANGI Sprint 1 | EP-SETUP | 3 | 22/10/2026 | 25/10/2026 | frontend | ANGI-96 |  | 8.5 | Medium
T162 | Task | Report 3: SRS v1.1 (Detailed Requirements Iteration 2) | Cả team cùng viết, mỗi người viết phần module/feature mình làm. Dũng tổng hợp và duyệt cuối. | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-DOC | 2 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | docs | ANGI-97 |  | 50 | Medium
T176 | Task | Software Package Version 1 (deploy + release note) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 25/10/2026; trễ 1 ngày thì đây chính là mốc giao nộp. Cần xong trước khi bắt đầu: toàn bộ 7 task code (BE, FE, Reco) của ANGI Sprint 1. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Deploy bản của iteration từ tag iteration-1 lên Render (backend, reco, PostgreSQL) và Vercel (frontend); viết release note liệt kê feature đã xong và lỗi còn tồn. | Dũng | ANGI Sprint 1 | EP-QA | 1 | 25/10/2026 | 25/10/2026 | release critical-path | ANGI-98 | Có | 0 | Highest
T017 | Task | [BE] F-09 View Notifications | Use case F-09 View Notifications (Actor: Registered User). Allows a Registered User to view the list of notifications related to their account and activities in the system, such as submission review results, social interactions, or roadmap-related events. Endpoint cần làm: - NOTI-01 GET /api/v1/me/notifications - NOTI-02 GET /api/v1/me/notifications/unread-count Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-NOTI | 2 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-99 |  | 7.5 | Medium
T018 | Task | [FE] F-09 View Notifications | Use case F-09 View Notifications (Actor: Registered User). Allows a Registered User to view the list of notifications related to their account and activities in the system, such as submission review results, social interactions, or roadmap-related events. Endpoint cần gọi: - NOTI-01 GET /api/v1/me/notifications - NOTI-02 GET /api/v1/me/notifications/unread-count Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-NOTI | 2 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-100 |  | 9.3 | Medium
T019 | Task | [BE] F-10 Mark Notification as Read | Use case F-10 Mark Notification as Read (Actor: Registered User). Allows a Registered User to mark one or more notifications as read. The system updates the notification status to distinguish read from unread notifications. Endpoint cần làm: - NOTI-03 POST /api/v1/me/notifications/read Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-NOTI | 1 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-101 |  | 7.3 | Medium
T151 | Task | Reco P2: Lưu like/dislike vào interaction_events (RECO-04 /feedback) | Recommendation_System_Design_Ver1.1 mục 5.2. Chưa có user vector thì coi User_old = 0: like tạo vector = β_u·Dish, dislike tạo vector = −β_u·Dish. | Dũng | ANGI Sprint 2 | EP-RECO | 3 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | reco | ANGI-102 |  | 6.3 | Medium
T020 | Task | [FE] F-10 Mark Notification as Read | Use case F-10 Mark Notification as Read (Actor: Registered User). Allows a Registered User to mark one or more notifications as read. The system updates the notification status to distinguish read from unread notifications. Endpoint cần gọi: - NOTI-03 POST /api/v1/me/notifications/read Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-NOTI | 1 | 26/10/2026 | 27/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-103 |  | 8.9 | Medium
T037 | Task | [BE] F-19 Plan New Roadmap | Use case F-19 Plan New Roadmap (Actor: Traveler). Allows a Traveler to create a new food roadmap based on trip information and personal needs. The user provides constraints such as time, budget, and number of days; the system uses this information to create a roadmap of suitable dishes and places. Endpoint cần làm: - RM-01 POST /api/v1/roadmaps - RM-04 PATCH /api/v1/roadmaps/{roadmapId} Ghi chú: Điểm xuất phát: originMode none ¦ pinned ¦ gps; chỉ pinned lưu originLatitude/Longitude/Label vào roadmaps (CHECK theo Data Dictionary), gps thì app gửi tọa độ mỗi lần gọi RM-10 / RM-14. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 6 | 26/10/2026 | 27/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-104 |  | 3.9 | High
T038 | Task | [FE] F-19 Plan New Roadmap | Use case F-19 Plan New Roadmap (Actor: Traveler). Allows a Traveler to create a new food roadmap based on trip information and personal needs. The user provides constraints such as time, budget, and number of days; the system uses this information to create a roadmap of suitable dishes and places. Endpoint cần gọi: - RM-01 POST /api/v1/roadmaps - RM-04 PATCH /api/v1/roadmaps/{roadmapId} Ghi chú: Chọn điểm xuất phát, 3 lựa chọn: chấm trên bản đồ (pinned, kèm nhãn ví dụ tên khách sạn), vị trí hiện tại (gps, gửi tọa độ mỗi lần gọi RM-10 / RM-14), chưa có vị trí (none, chỉ chọn tỉnh). Dùng chung component bản đồ với form đăng ký quán (F-43) và bộ chọn vị trí của Đức. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 7 | 26/10/2026 | 27/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-105 |  | 8.5 | High
T071 | Task | [BE] F-36 Write Blog | Use case F-36 Write Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to write about their impressions and thoughts on a roadmap they have experienced. The user enters the required content; the system then validates it and saves the post in the appropriate status. Endpoint cần làm: - BLOG-04 POST /api/v1/blogs - MEDIA-01 POST /api/v1/media Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 3 | 26/10/2026 | 27/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-106 |  | 6 | Medium
T067 | Task | [BE] F-34 View Public Blog | Use case F-34 View Public Blog (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the list of public blog posts on ANGI. The system shows the posts allowed to be public along with their basic information so users can discover content. Endpoint cần làm: - BLOG-01 GET /api/v1/blogs Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 27/10/2026 | 27/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-107 |  | 6.1 | Medium
T152 | Task | Reco P2: Implicit score từ lịch sử tương tác | Recommendation_System_Design_Ver1.1 mục 3.2: lưu implicit_raw (tổng thô r += β_s·w) và tính implicit_score = 0,5 + 0,5·r/(1+¦r¦) từ r mỗi lần, không nén chồng lên giá trị cũ. ¦ Làm sau: Reco P2: Lưu like/dislike vào interaction_events (RECO-04 /feedback). | Dũng | ANGI Sprint 2 | EP-RECO | 3 | 27/10/2026 | 27/10/2026 | reco | ANGI-108 |  | 6.3 | Medium
T039 | Task | [BE] F-20 View My Roadmap | Use case F-20 View My Roadmap (Actor: Traveler). Allows a Traveler to view their own roadmaps, including trip information, schedule, dishes, restaurants, and the items arranged for each day. Endpoint cần làm: - RM-02 GET /api/v1/roadmaps Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 2 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-109 |  | 6 | Medium
T040 | Task | [FE] F-20 View My Roadmap | Use case F-20 View My Roadmap (Actor: Traveler). Allows a Traveler to view their own roadmaps, including trip information, schedule, dishes, restaurants, and the items arranged for each day. Endpoint cần gọi: - RM-02 GET /api/v1/roadmaps Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 2 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-110 |  | 8 | Medium
T069 | Task | [BE] F-35 View Detail Blog | Use case F-35 View Detail Blog (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the full content of a specific blog post, together with related information such as the author and the allowed interactions. Endpoint cần làm: - BLOG-02 GET /api/v1/blogs/{blogId} - BLOG-03 GET /api/v1/blogs/{blogId}/comments Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-111 |  | 5.6 | Medium
T072 | Task | [FE] F-36 Write Blog | Use case F-36 Write Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to write about their impressions and thoughts on a roadmap they have experienced. The user enters the required content; the system then validates it and saves the post in the appropriate status. Endpoint cần gọi: - BLOG-04 POST /api/v1/blogs - MEDIA-01 POST /api/v1/media Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 3 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-112 |  | 7.8 | Medium
T163 | Task | Report 4: SDS v1.2 | Cả team cùng viết, mỗi người viết phần module/feature mình làm. Dũng tổng hợp và duyệt cuối. | Dũng | ANGI Sprint 2 | EP-DOC | 2 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | docs | ANGI-113 |  | 46 | Medium
T041 | Task | [BE] F-21 View My Roadmap Detail | Use case F-21 View My Roadmap Detail (Actor: Traveler). Allows a Traveler to view the general information of a roadmap, including Overview, Itinerary, and Budget. Endpoint cần làm: - RM-03 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId} - RM-14 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/days/{dayId}/route Ghi chú: RM-14 (route theo ngày): thứ tự điểm = item theo bữa rồi sortOrder; điểm xuất phát = GPS gửi kèm, không thì điểm pinned, none thì không có chặng đầu; bỏ chặng đầu khi cách item 1 quá 30 km (originSkipped). Gọi IRouteService (task Shared service: Mapbox client), không lưu DB. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 4 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-114 |  | 5.1 | Medium
T042 | Task | [FE] F-21 View My Roadmap Detail | Use case F-21 View My Roadmap Detail (Actor: Traveler). Allows a Traveler to view the general information of a roadmap, including Overview, Itinerary, and Budget. Endpoint cần gọi: - RM-03 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId} - RM-14 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/days/{dayId}/route Ghi chú: Mỗi ngày gọi RM-14: hiện từng chặng (điểm xuất phát → quán 1 → quán 2 ...) với km, phút, tổng ngày; isEstimated = true thì ghi "ước tính"; none hoặc originSkipped thì không có chặng đầu. Nút Mở trên Google Maps mỗi ngày: tự tạo link google.com/maps/dir/?api=1&origin=...&destination=...&waypoints=... theo thứ tự item (bỏ origin khi none), không gọi backend. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 5 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-115 |  | 7.1 | High
T068 | Task | [FE] F-34 View Public Blog | Use case F-34 View Public Blog (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the list of public blog posts on ANGI. The system shows the posts allowed to be public along with their basic information so users can discover content. Endpoint cần gọi: - BLOG-01 GET /api/v1/blogs Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-116 |  | 7.1 | Medium
T073 | Task | [BE] F-37 View My Blog | Use case F-37 View My Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to view the list of blog posts they have created, including the status and basic information of each post. Endpoint cần làm: - BLOG-05 GET /api/v1/me/blogs Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-117 |  | 5.1 | Medium
T043 | Task | [BE] F-22 Delete My Roadmap | Use case F-22 Delete My Roadmap (Actor: Traveler). Allows a Traveler to delete their roadmap. The system asks for confirmation if needed and removes the roadmap from the My Roadmap list without affecting other roadmaps. Endpoint cần làm: - RM-05 DELETE /api/v1/roadmaps/{roadmapId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 1 | 28/10/2026 | 29/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-118 |  | 4.8 | Medium
T044 | Task | [FE] F-22 Delete My Roadmap | Use case F-22 Delete My Roadmap (Actor: Traveler). Allows a Traveler to delete their roadmap. The system asks for confirmation if needed and removes the roadmap from the My Roadmap list without affecting other roadmaps. Endpoint cần gọi: - RM-05 DELETE /api/v1/roadmaps/{roadmapId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 1 | 28/10/2026 | 29/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-119 |  | 6.8 | Medium
T070 | Task | [FE] F-35 View Detail Blog | Use case F-35 View Detail Blog (Actor: Guest, Traveler). Allows a Guest or Traveler to view the full content of a specific blog post, together with related information such as the author and the allowed interactions. Endpoint cần gọi: - BLOG-02 GET /api/v1/blogs/{blogId} - BLOG-03 GET /api/v1/blogs/{blogId}/comments Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 28/10/2026 | 29/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-120 |  | 6.4 | Medium
T075 | Task | [BE] F-38 Edit Blog | Use case F-38 Edit Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to edit the content and basic information of a blog post they created. Endpoint cần làm: - BLOG-06 PATCH /api/v1/blogs/{blogId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 28/10/2026 | 29/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-121 |  | 4.6 | Medium
T153 | Task | Reco P2: Personalized score + Community score + Final score | Recommendation_System_Design_Ver1.1 mục 3.2–3.3. Deliverable: Personalized Score + Final Score. ¦ Làm sau: Reco P2: Implicit score từ lịch sử tương tác. | Dũng | ANGI Sprint 2 | EP-RECO | 5 | 28/10/2026 | 29/10/2026 | reco | ANGI-122 |  | 6.3 | High
T077 | Task | [BE] F-39 Delete Blog | Use case F-39 Delete Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to delete a blog post they created. Endpoint cần làm: - BLOG-07 DELETE /api/v1/blogs/{blogId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 1 | 29/10/2026 | 29/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-123 |  | 4.4 | Medium
T049 | Task | [BE] F-25 Add Dish and Place | Use case F-25 Add Dish and Place (Actor: Traveler). Allows a Traveler to browse the system's recommended list of dishes with their corresponding places and select a dish and place. The system validates the item and adds it to the corresponding day or position in the roadmap. Endpoint cần làm: - RM-06 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/suggestions - RM-07 POST /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/days/{dayId}/items Ghi chú: RM-06 lọc bán kính: lat/lng gửi lên nếu có, không thì điểm pinned của roadmap; radiusKm mặc định 10; dùng helper lọc quán gần của F-12. Ứng viên gửi RECO-05 sắp sẵn theo rating trung bình của quán giảm dần, rồi like_count của món giảm dần (reco giữ thứ tự này cho món bằng điểm). Lọc xong còn quá 2000 món thì chỉ gửi 2000 món đầu (RECO-05 nhận tối đa 2000). Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 3 | 29/10/2026 | 30/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-124 |  | 3.3 | Medium
T050 | Task | [FE] F-25 Add Dish and Place | Use case F-25 Add Dish and Place (Actor: Traveler). Allows a Traveler to browse the system's recommended list of dishes with their corresponding places and select a dish and place. The system validates the item and adds it to the corresponding day or position in the roadmap. Endpoint cần gọi: - RM-06 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/suggestions - RM-07 POST /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/days/{dayId}/items Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 3 | 29/10/2026 | 30/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-125 |  | 5.9 | Medium
T074 | Task | [FE] F-37 View My Blog | Use case F-37 View My Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to view the list of blog posts they have created, including the status and basic information of each post. Endpoint cần gọi: - BLOG-05 GET /api/v1/me/blogs Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 29/10/2026 | 30/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-126 |  | 5.7 | Medium
T079 | Task | [BE] F-40 Interact With Blog | Use case F-40 Interact With Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to perform the interactions supported by the system on a blog post, such as commenting or other forms of interaction. Endpoint cần làm: - BLOG-08 PUT /api/v1/blogs/{blogId}/like - BLOG-09 DELETE /api/v1/blogs/{blogId}/like - BLOG-10 POST /api/v1/blogs/{blogId}/comments - REP-02 POST /api/v1/blogs/{blogId}/reports Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 29/10/2026 | 30/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-127 |  | 3.9 | Medium
T051 | Task | [BE] F-26 Add Roadmap Item with AI Generation | Use case F-26 Add Roadmap Item with AI Generation (Actor: Traveler). Allows a Traveler to ask the system to automatically add suitable dishes and their corresponding places to the roadmap. Using the user's recommended dish list and the constraints provided earlier, the system generates a full roadmap with complete items; the user then reviews the whole journey and can edit any part if desired. Endpoint cần làm: - RM-10 POST /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/generate - RM-11 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/generation-jobs/{jobId} Ghi chú: Chạy nền: tạo roadmap_generation_jobs, app hỏi trạng thái qua RM-11. Ứng viên món lấy qua RECO-05. Làm sau F-19 của Hưng (tạo roadmap) để gắn phần sinh item vào. Điểm xuất phát (GPS gửi kèm hoặc pinned) lọc ứng viên trong radiusKm, không còn quán thì bỏ lọc bán kính. Gom cụm theo ngày: món điểm cao nhất chưa dùng làm mỏ neo, giữ ứng viên cách mỏ neo ≤ 3 km (thiếu thì 5 km) rồi mới đưa LLM sắp lịch; ghi điểm xuất phát và bán kính vào input của job (ghi chú RM-10 trong API Design). Ứng viên gửi RECO-05 sắp sẵn theo rating trung bình của quán giảm dần, rồi like_count của món giảm dần (reco giữ thứ tự này cho món bằng điểm). Lọc xong còn quá 2000 món thì chỉ gửi 2000 món đầu (RECO-05 nhận tối đa 2000). Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Hưng review. ¦ Làm sau: [BE] F-19 Plan New Roadmap. | Dũng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 10 | 29/10/2026 | 01/11/2026 | backend iteration2 | ANGI-128 |  | 1.7 | High
T047 | Task | [BE] F-24 Add Roadmap Item Manually | Use case F-24 Add Roadmap Item Manually (Actor: Traveler). Allows a Traveler to manually add a dish and its corresponding place from the system's recommendation list (UC Add Dish and Place) to the roadmap, without using the system's AI roadmap generation. Endpoint cần làm: - RM-07 POST /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/days/{dayId}/items - RM-06 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/suggestions Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. ¦ Làm sau: [BE] F-25 Add Dish and Place. | Hưng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 2 | 30/10/2026 | 30/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-129 |  | 3.3 | Medium
T048 | Task | [FE] F-24 Add Roadmap Item Manually | Use case F-24 Add Roadmap Item Manually (Actor: Traveler). Allows a Traveler to manually add a dish and its corresponding place from the system's recommendation list (UC Add Dish and Place) to the roadmap, without using the system's AI roadmap generation. Endpoint cần gọi: - RM-07 POST /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/days/{dayId}/items - RM-06 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/suggestions Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 2 | 30/10/2026 | 30/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-130 |  | 5.4 | Medium
T081 | Task | [BE] F-41 Comment Blog | Use case F-41 Comment Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to write and post a comment on a blog post. The system checks the content against the required rules and saves the comment if it is valid. Endpoint cần làm: - BLOG-10 POST /api/v1/blogs/{blogId}/comments - BLOG-11 DELETE /api/v1/blogs/{blogId}/comments/{commentId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 3 | 30/10/2026 | 30/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-131 |  | 3.2 | Medium
T057 | Task | [BE] F-29 View Roadmap Item Detail | Use case F-29 View Roadmap Item Detail (Actor: Traveler). Allows a Traveler to view the details of a roadmap item, including the dish, the corresponding restaurant, location information, and other related data provided by the system. Endpoint cần làm: - RM-12 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/items/{itemId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 2 | 30/10/2026 | 31/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-132 |  | 2.1 | Medium
T058 | Task | [FE] F-29 View Roadmap Item Detail | Use case F-29 View Roadmap Item Detail (Actor: Traveler). Allows a Traveler to view the details of a roadmap item, including the dish, the corresponding restaurant, location information, and other related data provided by the system. Endpoint cần gọi: - RM-12 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/items/{itemId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 2 | 30/10/2026 | 31/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-133 |  | 4.8 | Medium
T076 | Task | [FE] F-38 Edit Blog | Use case F-38 Edit Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to edit the content and basic information of a blog post they created. Endpoint cần gọi: - BLOG-06 PATCH /api/v1/blogs/{blogId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 30/10/2026 | 31/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-134 |  | 5 | Medium
T083 | Task | [BE] F-42 Report Blog | Use case F-42 Report Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to report a blog post they consider inappropriate or in violation of the rules. The system records the report and forwards the content to the moderation process. Endpoint cần làm: - REP-02 POST /api/v1/blogs/{blogId}/reports Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 30/10/2026 | 31/10/2026 | backend iteration2 | ANGI-135 |  | 2.7 | Medium
T078 | Task | [FE] F-39 Delete Blog | Use case F-39 Delete Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to delete a blog post they created. Endpoint cần gọi: - BLOG-07 DELETE /api/v1/blogs/{blogId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 1 | 31/10/2026 | 31/10/2026 | frontend iteration2 | ANGI-136 |  | 4.6 | Medium
T061 | Task | [BE] F-31 Feedback Restaurant | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 01/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: [BE] F-32 Reply Feedback; Code freeze + tích hợp Iteration 2: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-31 Feedback Restaurant (Actor: Traveler). Allows a Traveler to give feedback on a restaurant based on their experience. The system stores the rating/review and updates the restaurant's rating data accordingly. Endpoint cần làm: - REV-01 POST /api/v1/restaurants/{restaurantId}/reviews Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-FBR | 3 | 31/10/2026 | 01/11/2026 | backend iteration2 critical-path | ANGI-137 | Có | 1.5 | Highest
T052 | Task | [FE] F-26 Add Roadmap Item with AI Generation | Use case F-26 Add Roadmap Item with AI Generation (Actor: Traveler). Allows a Traveler to ask the system to automatically add suitable dishes and their corresponding places to the roadmap. Using the user's recommended dish list and the constraints provided earlier, the system generates a full roadmap with complete items; the user then reviews the whole journey and can edit any part if desired. Endpoint cần gọi: - RM-10 POST /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/generate - RM-11 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/generation-jobs/{jobId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 5 | 31/10/2026 | 01/11/2026 | frontend iteration2 | ANGI-138 |  | 3.3 | High
T053 | Task | [BE] F-27 Edit Roadmap Item | Use case F-27 Edit Roadmap Item (Actor: Traveler). Allows a Traveler to replace an existing roadmap item with a more suitable one. For example, if breakfast is currently “Bún bò”, the user can pick another dish from the system's recommendation list to replace it, and the restaurant location changes accordingly. The system validates the change and updates the roadmap. Endpoint cần làm: - RM-08 PATCH /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/items/{itemId} - RM-06 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/suggestions Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 3 | 31/10/2026 | 01/11/2026 | backend iteration2 | ANGI-139 |  | 1.9 | Medium
T080 | Task | [FE] F-40 Interact With Blog | Use case F-40 Interact With Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to perform the interactions supported by the system on a blog post, such as commenting or other forms of interaction. Endpoint cần gọi: - BLOG-08 PUT /api/v1/blogs/{blogId}/like - BLOG-09 DELETE /api/v1/blogs/{blogId}/like - BLOG-10 POST /api/v1/blogs/{blogId}/comments - REP-02 POST /api/v1/blogs/{blogId}/reports Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 31/10/2026 | 01/11/2026 | frontend iteration2 | ANGI-140 |  | 3.9 | Medium
T045 | Task | [BE] F-23 Share My Roadmap | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 01/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: [FE] F-23 Share My Roadmap; Code freeze + tích hợp Iteration 2: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: [BE] F-36 Write Blog. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-23 Share My Roadmap (Actor: Traveler). Allows a Traveler to share their roadmap with others through the sharing mechanism provided by the system. The user writes a blog post about the roadmap (UC Write Blog) before it is shared with the community. Endpoint cần làm: - BLOG-04 POST /api/v1/blogs Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. ¦ Làm sau: [BE] F-36 Write Blog. | Hưng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 2 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | backend iteration2 critical-path | ANGI-141 | Có | 1 | Highest
T063 | Task | [BE] F-32 Reply Feedback | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 01/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: [FE] F-32 Reply Feedback; Code freeze + tích hợp Iteration 2: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: [BE] F-31 Feedback Restaurant. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-32 Reply Feedback (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to reply to users' feedback/reviews on their restaurant. The system stores the reply and displays it according to the platform's display rules. Endpoint cần làm: - OWN-19 GET /api/v1/owner/restaurant/reviews - OWN-20 PUT /api/v1/owner/restaurant/reviews/{reviewId}/reply Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. ¦ Làm sau: [BE] F-31 Feedback Restaurant. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-FBR | 2 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | backend iteration2 critical-path | ANGI-142 | Có | 1.5 | Highest
T065 | Task | [BE] F-33 Report Restaurant | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 01/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: [FE] F-33 Report Restaurant; Code freeze + tích hợp Iteration 2: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-33 Report Restaurant (Actor: Traveler). Allows a Traveler to report a restaurant when they find incorrect information, inappropriate behavior, or other issues that need to be reviewed. The system records the report and forwards it to the handling process. Endpoint cần làm: - REP-01 POST /api/v1/restaurants/{restaurantId}/reports Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-FBR | 2 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | backend iteration2 critical-path | ANGI-143 | Có | 1 | Highest
T055 | Task | [BE] F-28 Delete Roadmap Item | Use case F-28 Delete Roadmap Item (Actor: Traveler). Allows a Traveler to remove a dish and its corresponding place from the current roadmap. The system asks for confirmation if needed and removes the item without affecting other items. Endpoint cần làm: - RM-09 DELETE /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/items/{itemId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 1 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | backend iteration2 | ANGI-144 |  | 1.6 | Medium
T082 | Task | [FE] F-41 Comment Blog | Use case F-41 Comment Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to write and post a comment on a blog post. The system checks the content against the required rules and saves the comment if it is valid. Endpoint cần gọi: - BLOG-10 POST /api/v1/blogs/{blogId}/comments - BLOG-11 DELETE /api/v1/blogs/{blogId}/comments/{commentId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 2 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | frontend iteration2 | ANGI-145 |  | 3.2 | Medium
T059 | Task | [BE] F-30 Rate Dish | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 02/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Code freeze + tích hợp Iteration 2: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Reco P2: Lưu like/dislike vào interaction_events (RECO-04 /feedback); [BE] F-29 View Roadmap Item Detail. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-30 Rate Dish (Actor: Traveler). Allows a Traveler to rate how much they like a dish after interacting with or trying it. The system stores the user's rating (like/dislike) and uses it as implicit/explicit feedback to personalize recommendations. Endpoint cần làm: - RM-13 POST /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/items/{itemId}/feedback Ghi chú: Like/dislike 1 lần mỗi roadmap item (dish_feedbacks). Ghi outbox FEEDBACK_CREATED trong cùng transaction, không gọi reco trực tiếp. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Hưng review. ¦ Làm sau: Reco P2: Lưu like/dislike vào interaction_events (RECO-04 /feedback), [BE] F-29 View Roadmap Item Detail. | Dũng | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 2 | 01/11/2026 | 02/11/2026 | backend iteration2 critical-path | ANGI-146 | Có | 1 | Highest
T054 | Task | [FE] F-27 Edit Roadmap Item | Use case F-27 Edit Roadmap Item (Actor: Traveler). Allows a Traveler to replace an existing roadmap item with a more suitable one. For example, if breakfast is currently “Bún bò”, the user can pick another dish from the system's recommendation list to replace it, and the restaurant location changes accordingly. The system validates the change and updates the roadmap. Endpoint cần gọi: - RM-08 PATCH /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/items/{itemId} - RM-06 GET /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/suggestions Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 3 | 01/11/2026 | 02/11/2026 | frontend iteration2 | ANGI-147 |  | 2.5 | Medium
T084 | Task | [FE] F-42 Report Blog | Use case F-42 Report Blog (Actor: Traveler). Allows a Traveler to report a blog post they consider inappropriate or in violation of the rules. The system records the report and forwards the content to the moderation process. Endpoint cần gọi: - REP-02 POST /api/v1/blogs/{blogId}/reports Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-BLOG | 1 | 01/11/2026 | 02/11/2026 | frontend iteration2 | ANGI-148 |  | 2.8 | Medium
T056 | Task | [FE] F-28 Delete Roadmap Item | Use case F-28 Delete Roadmap Item (Actor: Traveler). Allows a Traveler to remove a dish and its corresponding place from the current roadmap. The system asks for confirmation if needed and removes the item without affecting other items. Endpoint cần gọi: - RM-09 DELETE /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/items/{itemId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 1 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | frontend iteration2 | ANGI-149 |  | 2.2 | Medium
T062 | Task | [FE] F-31 Feedback Restaurant | Use case F-31 Feedback Restaurant (Actor: Traveler). Allows a Traveler to give feedback on a restaurant based on their experience. The system stores the rating/review and updates the restaurant's rating data accordingly. Endpoint cần gọi: - REV-01 POST /api/v1/restaurants/{restaurantId}/reviews Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-FBR | 2 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | frontend iteration2 | ANGI-150 |  | 2.1 | Medium
T064 | Task | [FE] F-32 Reply Feedback | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 03/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Code freeze + tích hợp Iteration 2: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Wireframe/mockup các màn hình Iteration 2. Làm song song với [BE] F-32 Reply Feedback (dùng mock data), nối API thật khi BE merge. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-32 Reply Feedback (Actor: Restaurant Owner). Allows a Restaurant Owner to reply to users' feedback/reviews on their restaurant. The system stores the reply and displays it according to the platform's display rules. Endpoint cần gọi: - OWN-19 GET /api/v1/owner/restaurant/reviews - OWN-20 PUT /api/v1/owner/restaurant/reviews/{reviewId}/reply Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-FBR | 2 | 02/11/2026 | 03/11/2026 | frontend iteration2 critical-path | ANGI-151 | Có | 1.4 | Highest
T060 | Task | [FE] F-30 Rate Dish | Use case F-30 Rate Dish (Actor: Traveler). Allows a Traveler to rate how much they like a dish after interacting with or trying it. The system stores the user's rating (like/dislike) and uses it as implicit/explicit feedback to personalize recommendations. Endpoint cần gọi: - RM-13 POST /api/v1/roadmaps/{roadmapId}/items/{itemId}/feedback Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 2 | 02/11/2026 | 03/11/2026 | frontend iteration2 | ANGI-152 |  | 1.6 | Medium
T046 | Task | [FE] F-23 Share My Roadmap | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 03/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Code freeze + tích hợp Iteration 2: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Wireframe/mockup các màn hình Iteration 2. Làm song song với [BE] F-23 Share My Roadmap (dùng mock data), nối API thật khi BE merge. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-23 Share My Roadmap (Actor: Traveler). Allows a Traveler to share their roadmap with others through the sharing mechanism provided by the system. The user writes a blog post about the roadmap (UC Write Blog) before it is shared with the community. Endpoint cần gọi: - BLOG-04 POST /api/v1/blogs Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-ROAD | 2 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | frontend iteration2 critical-path | ANGI-153 | Có | 1 | Highest
T066 | Task | [FE] F-33 Report Restaurant | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 03/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Code freeze + tích hợp Iteration 2: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Wireframe/mockup các màn hình Iteration 2. Làm song song với [BE] F-33 Report Restaurant (dùng mock data), nối API thật khi BE merge. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-33 Report Restaurant (Actor: Traveler). Allows a Traveler to report a restaurant when they find incorrect information, inappropriate behavior, or other issues that need to be reviewed. The system records the report and forwards it to the handling process. Endpoint cần gọi: - REP-01 POST /api/v1/restaurants/{restaurantId}/reports Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-FBR | 1 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | frontend iteration2 critical-path | ANGI-154 | Có | 1 | Highest
T164 | Task | Unit Testing Report Iteration 2 | Mỗi dev tối thiểu 2 method/module; Trọng tổng hợp. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-DOC | 1 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | docs | ANGI-155 |  | 40 | Medium
T177 | Task | Report 5: Integration Test Cases Iteration 2 | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 04/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Report 5: Integration Test Report Iteration 2. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Viết theo use case Iteration 2 (ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0) và endpoint tương ứng (ANGI_API_Design_Ver1.8). | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-QA | 2 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | qa critical-path | ANGI-156 | Có | 1 | Highest
T172 | Task | Code freeze + tích hợp Iteration 2: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 04/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Report 5: Integration Test Report Iteration 2. Cần xong trước khi bắt đầu: toàn bộ 55 task code (BE, FE, Reco) của ANGI Sprint 2. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Hết ngày code due mọi PR của iteration phải được review và merge vào dev. Ngày này: merge PR còn lại, khóa dev (chỉ nhận PR fix bug), chạy backend + reco + frontend từ dev, smoke test các luồng chính, gắn tag iteration-2. Sau đó Đức/Trọng chạy integration test; lỗi tìm được tạo issue Bug giao cho người làm feature đó, sửa trước ngày phát hành bản của iteration. | Dũng | ANGI Sprint 2 | EP-QA | 2 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | release critical-path | ANGI-157 | Có | 1 | Highest
T178 | Task | Report 5: Integration Test Report Iteration 2 | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 06/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 2 (deploy + release note). Cần xong trước khi bắt đầu: Code freeze + tích hợp Iteration 2: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống; Report 5: Integration Test Cases Iteration 2. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Chạy test case trên bản tag iteration-2; lỗi tạo issue Bug. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-QA | 2 | 05/11/2026 | 06/11/2026 | qa critical-path | ANGI-158 | Có | 1 | Highest
T201 | Task | Fix bug integration test Iteration 2 (backend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 07/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 2 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 2 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V2. Không có bug thì đóng task. | Hưng | ANGI Sprint 2 | EP-QA | 1 | 05/11/2026 | 07/11/2026 | bugfix critical-path | ANGI-159 | Có | 0 | Highest
T202 | Task | Fix bug integration test Iteration 2 (backend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 07/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 2 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 2 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V2. Không có bug thì đóng task. | Trọng | ANGI Sprint 2 | EP-QA | 1 | 05/11/2026 | 07/11/2026 | bugfix critical-path | ANGI-160 | Có | 0 | Highest
T203 | Task | Fix bug integration test Iteration 2 (frontend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 07/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 2 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 2 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V2. Không có bug thì đóng task. | Tuấn | ANGI Sprint 2 | EP-QA | 1 | 05/11/2026 | 07/11/2026 | bugfix critical-path | ANGI-161 | Có | 0 | Highest
T204 | Task | Fix bug integration test Iteration 2 (frontend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 07/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 2 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 2 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V2. Không có bug thì đóng task. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-QA | 1 | 05/11/2026 | 07/11/2026 | bugfix critical-path | ANGI-162 | Có | 0 | Highest
T205 | Task | Fix bug integration test Iteration 2 (reco + hạ tầng) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 07/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 2" (08/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 2 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 2 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V2. Không có bug thì đóng task. | Dũng | ANGI Sprint 2 | EP-QA | 1 | 05/11/2026 | 07/11/2026 | bugfix critical-path | ANGI-163 | Có | 0 | Highest
T195 | Task | Wireframe/mockup các màn hình Iteration 3 | Theo các use case Iteration 3 trong ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (Moderation, Administration). Tuấn duyệt phần Admin. | Đức | ANGI Sprint 2 | EP-SETUP | 3 | 05/11/2026 | 08/11/2026 | frontend | ANGI-164 |  | 8 | Medium
T165 | Task | Report 3: SRS v1.2 (Detailed Requirements Iteration 3) | Cả team cùng viết, mỗi người viết phần module/feature mình làm. Dũng tổng hợp và duyệt cuối. | Dũng | ANGI Sprint 2 | EP-DOC | 2 | 06/11/2026 | 07/11/2026 | docs | ANGI-165 |  | 36 | Medium
T179 | Task | Software Package Version 2 (deploy + release note) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 08/11/2026; trễ 1 ngày thì đây chính là mốc giao nộp. Cần xong trước khi bắt đầu: Report 5: Integration Test Report Iteration 2; Fix bug integration test Iteration 2 (backend); Fix bug integration test Iteration 2 (backend); Fix bug integration test Iteration 2 (frontend); Fix bug integration test Iteration 2 (frontend); Fix bug integration test Iteration 2 (reco + hạ tầng). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Deploy bản của iteration từ tag iteration-2 lên Render (backend, reco, PostgreSQL) và Vercel (frontend); viết release note liệt kê feature đã xong và lỗi còn tồn. | Dũng | ANGI Sprint 2 | EP-QA | 1 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | release critical-path | ANGI-166 | Có | 0 | Highest
T103 | Task | [BE] F-52 Moderate User | Use case F-52 Moderate User (Actor: Mod). Allows a Mod to review and handle user accounts when violations or issues requiring moderation are detected. The system provides the necessary information and allows the Mod to perform the actions they are authorized for. Endpoint cần làm: - MOD-U1 GET /api/v1/mod/users - MOD-U2 GET /api/v1/mod/users/{userId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-167 |  | 7.4 | Medium
T104 | Task | [FE] F-52 Moderate User | Use case F-52 Moderate User (Actor: Mod). Allows a Mod to review and handle user accounts when violations or issues requiring moderation are detected. The system provides the necessary information and allows the Mod to perform the actions they are authorized for. Endpoint cần gọi: - MOD-U1 GET /api/v1/mod/users - MOD-U2 GET /api/v1/mod/users/{userId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-168 |  | 8.6 | Medium
T119 | Task | [BE] F-60 Handle Social Report | Use case F-60 Handle Social Report (Actor: Mod). Allows a Mod to handle reports related to social content such as blog posts or comments. The handler reviews the content and report information and takes the appropriate action according to the moderation policy. Endpoint cần làm: - MOD-RP1 GET /api/v1/mod/reports - MOD-RP2 GET /api/v1/mod/reports/{reportId} - MOD-RP3 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/claim - MOD-RP4 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/resolve Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 3 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-169 |  | 6.4 | Medium
T131 | Task | [BE] F-66 Manage Permission | Use case F-66 Manage Permission (Actor: Admin). Allows an Admin to manage the access permissions of Mods in the system. The Admin can view and update the allowed permissions according to ANGI's authorization policy. Endpoint cần làm: - ADM-P1 GET /api/v1/admin/permissions - ADM-P2 GET /api/v1/admin/mods/{userId}/permissions - ADM-P3 PUT /api/v1/admin/mods/{userId}/permissions - ADM-P4 PUT /api/v1/admin/roles/MOD/permissions Ghi chú: Quyền hiệu lực = quyền mặc định của role + allow − deny (user_permissions), đọc từ DB, không nằm trong JWT. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 3 | EP-ADMIN | 5 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-170 |  | 4.7 | High
T132 | Task | [FE] F-66 Manage Permission | Use case F-66 Manage Permission (Actor: Admin). Allows an Admin to manage the access permissions of Mods in the system. The Admin can view and update the allowed permissions according to ANGI's authorization policy. Endpoint cần gọi: - ADM-P1 GET /api/v1/admin/permissions - ADM-P2 GET /api/v1/admin/mods/{userId}/permissions - ADM-P3 PUT /api/v1/admin/mods/{userId}/permissions - ADM-P4 PUT /api/v1/admin/roles/MOD/permissions Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 3 | EP-ADMIN | 3 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-171 |  | 8.8 | Medium
T154 | Task | Reco P3: Exploration UCB + Recommend score | Recommendation_System_Design_Ver1.1 mục 3.4: dùng ln(N_total + 1). Deliverable: Exploration Score + Recommend Score. Bật bằng config_version mới với gamma = 0.1. | Dũng | ANGI Sprint 3 | EP-RECO | 5 | 09/11/2026 | 12/11/2026 | reco | ANGI-172 |  | 4.9 | High
T105 | Task | [BE] F-53 Suspend/Ban User | Use case F-53 Suspend/Ban User (Actor: Mod). Allows a Mod to suspend or ban a user account according to the permitted level of action. The system updates the account status and prevents the user from using features they are no longer allowed to use. Endpoint cần làm: - MOD-U3 POST /api/v1/mod/users/{userId}/sanctions - MOD-RP4 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/resolve Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 3 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-173 |  | 5.5 | Medium
T120 | Task | [FE] F-60 Handle Social Report | Use case F-60 Handle Social Report (Actor: Mod). Allows a Mod to handle reports related to social content such as blog posts or comments. The handler reviews the content and report information and takes the appropriate action according to the moderation policy. Endpoint cần gọi: - MOD-RP1 GET /api/v1/mod/reports - MOD-RP2 GET /api/v1/mod/reports/{reportId} - MOD-RP3 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/claim - MOD-RP4 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/resolve Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-174 |  | 7.2 | Medium
T129 | Task | [BE] F-65 Manage Mod | Use case F-65 Manage Mod (Actor: Admin). Allows an Admin to manage accounts with the Moderator role, including assigning permissions, updating status, or changing roles according to system policy. Endpoint cần làm: - ADM-M1 GET /api/v1/admin/mods - ADM-M2 POST /api/v1/admin/mods - ADM-M3 GET /api/v1/admin/mods/{userId} - ADM-M4 PATCH /api/v1/admin/mods/{userId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 3 | EP-ADMIN | 3 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-175 |  | 5.3 | Medium
T130 | Task | [FE] F-65 Manage Mod | Use case F-65 Manage Mod (Actor: Admin). Allows an Admin to manage accounts with the Moderator role, including assigning permissions, updating status, or changing roles according to system policy. Endpoint cần gọi: - ADM-M1 GET /api/v1/admin/mods - ADM-M2 POST /api/v1/admin/mods - ADM-M3 GET /api/v1/admin/mods/{userId} - ADM-M4 PATCH /api/v1/admin/mods/{userId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 3 | EP-ADMIN | 3 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-176 |  | 7.7 | Medium
T166 | Task | Report 4: SDS v1.3 | Cả team cùng viết, mỗi người viết phần module/feature mình làm. Dũng tổng hợp và duyệt cuối. | Dũng | ANGI Sprint 3 | EP-DOC | 2 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | docs | ANGI-177 |  | 32 | Medium
T113 | Task | [BE] F-57 Review Verification Submission | Use case F-57 Review Verification Submission (Actor: Mod). Allows a Mod to view and review a Restaurant Owner's verification submission, including the restaurant information and the data/documents provided. The reviewer can approve or reject it according to the system's process. Endpoint cần làm: - MOD-V1 GET /api/v1/mod/verifications - MOD-V2 GET /api/v1/mod/verifications/{verificationId} - MOD-V3 POST /api/v1/mod/verifications/{verificationId}/decision Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. ¦ Làm sau: [BE] F-66 Manage Permission. | Hưng | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 3 | 11/11/2026 | 12/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-178 |  | 4.3 | Medium
T121 | Task | [BE] F-61 Moderate User Blog | Use case F-61 Moderate User Blog (Actor: Mod). Allows a Mod to review and handle user-created blog posts when they are reported or need moderation. The available actions depend on the Mod's permissions. Endpoint cần làm: - MOD-B1 GET /api/v1/mod/blogs - MOD-B2 PUT /api/v1/mod/blogs/{blogId}/status - MOD-B3 PUT /api/v1/mod/blog-comments/{commentId}/status - MOD-RP4 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/resolve Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 11/11/2026 | 12/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-179 |  | 4.8 | Medium
T106 | Task | [FE] F-53 Suspend/Ban User | Use case F-53 Suspend/Ban User (Actor: Mod). Allows a Mod to suspend or ban a user account according to the permitted level of action. The system updates the account status and prevents the user from using features they are no longer allowed to use. Endpoint cần gọi: - MOD-U3 POST /api/v1/mod/users/{userId}/sanctions - MOD-RP4 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/resolve Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 11/11/2026 | 13/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-180 |  | 5.8 | Medium
T126 | Task | [FE] F-63 View Dashboard | Use case F-63 View Dashboard (Actor: Admin). Allows an Admin to view an overview dashboard of system activity. The dashboard provides the statistics and metrics the Admin needs to monitor users, restaurants, content, recommendations, and administrative activities. Endpoint cần gọi: - ADM-D1 GET /api/v1/admin/dashboard/summary - ADM-D2 GET /api/v1/admin/dashboard/timeseries - ADM-D3 GET /api/v1/admin/dashboard/top - OPS-01 GET /api/v1/admin/outbox Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 3 | EP-ADMIN | 5 | 11/11/2026 | 13/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-181 |  | 5.7 | High
T107 | Task | [BE] F-54 Unban User | Use case F-54 Unban User (Actor: Mod). Allows a Mod to lift the ban on an account when it is eligible to be restored. The system updates the account status and restores the corresponding permissions. Endpoint cần làm: - MOD-U4 POST /api/v1/mod/users/{userId}/unban Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 1 | 12/11/2026 | 12/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-182 |  | 4.5 | Medium
T123 | Task | [BE] F-62 Moderate User Feedback | Use case F-62 Moderate User Feedback (Actor: Mod). Allows a Mod to review and handle feedback or reviews submitted by users when the content is reported or violates the rules. Endpoint cần làm: - MOD-F1 GET /api/v1/mod/reviews - MOD-F2 PUT /api/v1/mod/reviews/{reviewId}/status - MOD-F3 PUT /api/v1/mod/reviews/{reviewId}/reply/status Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 12/11/2026 | 13/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-183 |  | 3.9 | Medium
T115 | Task | [BE] F-58 Review Pending Menu Submission | Use case F-58 Review Pending Menu Submission (Actor: Mod). Allows a Mod to view and review a restaurant's menu submission awaiting approval, including the restaurant's menu information. The reviewer can approve or reject it according to the system's process. Endpoint cần làm: - MOD-M1 GET /api/v1/mod/menu-submissions - MOD-M2 GET /api/v1/mod/menu-submissions/{submissionId} - MOD-M3 POST /api/v1/mod/menu-submissions/{submissionId}/approve - MOD-M4 POST /api/v1/mod/menu-submissions/{submissionId}/reject Ghi chú: Duyệt thì thay menu trong 1 transaction, giữ dish_id của món được sửa; ghi outbox DISH_UPSERTED / DISH_DEACTIVATED. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. ¦ Làm sau: [BE] F-66 Manage Permission. | Hưng | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 5 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-184 |  | 2.7 | High
T155 | Task | Reco P3: Đánh giá offline (bộ kịch bản + metric) cho báo cáo | So sánh các bộ tham số ở Recommendation_System_Design_Ver1.1 mục 3.5 và 6.1 dựa trên recommendation_logs / recommendation_items. So sánh số chiều ontology 8/12/16 là tùy chọn (phải sinh lại toàn bộ vector món). ¦ Làm sau: Reco P3: Exploration UCB + Recommend score. | Dũng | ANGI Sprint 3 | EP-RECO | 3 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | reco | ANGI-185 |  | 4.9 | Medium
T109 | Task | [BE] F-55 View User Audit Logs | Use case F-55 View User Audit Logs (Actor: Mod). Allows a Mod to view the history of important activities related to user accounts. The system shows the audit records needed to support activity tracking and review. Endpoint cần làm: - MOD-U5 GET /api/v1/mod/users/{userId}/audit-logs Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-186 |  | 3.2 | Medium
T122 | Task | [FE] F-61 Moderate User Blog | Use case F-61 Moderate User Blog (Actor: Mod). Allows a Mod to review and handle user-created blog posts when they are reported or need moderation. The available actions depend on the Mod's permissions. Endpoint cần gọi: - MOD-B1 GET /api/v1/mod/blogs - MOD-B2 PUT /api/v1/mod/blogs/{blogId}/status - MOD-B3 PUT /api/v1/mod/blog-comments/{commentId}/status - MOD-RP4 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/resolve Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 13/11/2026 | 14/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-187 |  | 4.5 | Medium
T128 | Task | [FE] F-64 View System Audits Log | Use case F-64 View System Audits Log (Actor: Admin). Allows an Admin to view the history of important actions recorded by the system, including administrative operations, data changes, and events needed for auditing and troubleshooting. Endpoint cần gọi: - ADM-A1 GET /api/v1/admin/audit-logs - ADM-A2 GET /api/v1/admin/audit-logs/{auditLogId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 3 | EP-ADMIN | 2 | 13/11/2026 | 14/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-188 |  | 4.9 | Medium
T125 | Task | [BE] F-63 View Dashboard | Use case F-63 View Dashboard (Actor: Admin). Allows an Admin to view an overview dashboard of system activity. The dashboard provides the statistics and metrics the Admin needs to monitor users, restaurants, content, recommendations, and administrative activities. Endpoint cần làm: - ADM-D1 GET /api/v1/admin/dashboard/summary - ADM-D2 GET /api/v1/admin/dashboard/timeseries - ADM-D3 GET /api/v1/admin/dashboard/top - OPS-01 GET /api/v1/admin/outbox Ghi chú: Chỉ đọc schema core. Có thêm OPS-01 để Admin xem outbox bị lỗi. Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-ADMIN | 5 | 13/11/2026 | 15/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-189 |  | 1.6 | High
T108 | Task | [FE] F-54 Unban User | Use case F-54 Unban User (Actor: Mod). Allows a Mod to lift the ban on an account when it is eligible to be restored. The system updates the account status and restores the corresponding permissions. Endpoint cần gọi: - MOD-U4 POST /api/v1/mod/users/{userId}/unban Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 1 | 14/11/2026 | 15/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-190 |  | 3.8 | Medium
T111 | Task | [BE] F-56 Moderate Restaurant | Use case F-56 Moderate Restaurant (Actor: Mod). Allows a Mod to review and handle restaurant-related issues in the system, such as incorrect information, rule violations, or reports from users. Endpoint cần làm: - MOD-R1 GET /api/v1/mod/restaurants - MOD-R2 GET /api/v1/mod/restaurants/{restaurantId} - MOD-R3 PUT /api/v1/mod/restaurants/{restaurantId}/moderation-status - MOD-R4 PUT /api/v1/mod/dishes/{dishId}/moderation-status - MOD-RP4 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/resolve Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 14/11/2026 | 15/11/2026 | backend iteration3 | ANGI-191 |  | 2 | Medium
T114 | Task | [FE] F-57 Review Verification Submission | Use case F-57 Review Verification Submission (Actor: Mod). Allows a Mod to view and review a Restaurant Owner's verification submission, including the restaurant information and the data/documents provided. The reviewer can approve or reject it according to the system's process. Endpoint cần gọi: - MOD-V1 GET /api/v1/mod/verifications - MOD-V2 GET /api/v1/mod/verifications/{verificationId} - MOD-V3 POST /api/v1/mod/verifications/{verificationId}/decision Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 3 | 14/11/2026 | 15/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-192 |  | 3.7 | Medium
T156 | Task | Reco P3: Tích hợp end-to-end + tối ưu đáp ứng < 3 giây | Deliverable: End-to-end Recommendation Service. ¦ Làm sau: Reco P3: Exploration UCB + Recommend score. | Dũng | ANGI Sprint 3 | EP-RECO | 3 | 14/11/2026 | 16/11/2026 | reco | ANGI-193 |  | 3 | Medium
T117 | Task | [BE] F-59 Handle Restaurant Report | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 16/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: [FE] F-59 Handle Restaurant Report; Code freeze + tích hợp Iteration 3: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-59 Handle Restaurant Report (Actor: Mod). Allows a Mod to view and handle reports related to restaurants. The handler checks the report content and restaurant information and takes the appropriate action according to the rules. Endpoint cần làm: - MOD-RP1 GET /api/v1/mod/reports - MOD-RP2 GET /api/v1/mod/reports/{reportId} - MOD-RP3 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/claim - MOD-RP4 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/resolve Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Hưng | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 3 | 15/11/2026 | 16/11/2026 | backend iteration3 critical-path | ANGI-194 | Có | 1 | Highest
T127 | Task | [BE] F-64 View System Audits Log | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 16/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Code freeze + tích hợp Iteration 3: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-64 View System Audits Log (Actor: Admin). Allows an Admin to view the history of important actions recorded by the system, including administrative operations, data changes, and events needed for auditing and troubleshooting. Endpoint cần làm: - ADM-A1 GET /api/v1/admin/audit-logs - ADM-A2 GET /api/v1/admin/audit-logs/{auditLogId} Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet Backend API, Chi tiết Request-Response, Mã lỗi), ANGI_Data_Dictionary_Ver1.2 (bảng), coding_rule.md. DoD: Endpoint trả đúng request/response và mã lỗi như ANGI_API_Design_Ver1.8; code theo coding_rule.md; unit test tối thiểu 2 method; hiện trên Scalar; PR được Dũng review. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-ADMIN | 2 | 15/11/2026 | 16/11/2026 | backend iteration3 critical-path | ANGI-195 | Có | 1 | Highest
T116 | Task | [FE] F-58 Review Pending Menu Submission | Use case F-58 Review Pending Menu Submission (Actor: Mod). Allows a Mod to view and review a restaurant's menu submission awaiting approval, including the restaurant's menu information. The reviewer can approve or reject it according to the system's process. Endpoint cần gọi: - MOD-M1 GET /api/v1/mod/menu-submissions - MOD-M2 GET /api/v1/mod/menu-submissions/{submissionId} - MOD-M3 POST /api/v1/mod/menu-submissions/{submissionId}/approve - MOD-M4 POST /api/v1/mod/menu-submissions/{submissionId}/reject Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 3 | 15/11/2026 | 16/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-196 |  | 2.6 | Medium
T124 | Task | [FE] F-62 Moderate User Feedback | Use case F-62 Moderate User Feedback (Actor: Mod). Allows a Mod to review and handle feedback or reviews submitted by users when the content is reported or violates the rules. Endpoint cần gọi: - MOD-F1 GET /api/v1/mod/reviews - MOD-F2 PUT /api/v1/mod/reviews/{reviewId}/status - MOD-F3 PUT /api/v1/mod/reviews/{reviewId}/reply/status Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 15/11/2026 | 16/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-197 |  | 2.4 | Medium
T110 | Task | [FE] F-55 View User Audit Logs | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 17/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Code freeze + tích hợp Iteration 3: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Wireframe/mockup các màn hình Iteration 3. Làm song song với [BE] F-55 View User Audit Logs (dùng mock data), nối API thật khi BE merge. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-55 View User Audit Logs (Actor: Mod). Allows a Mod to view the history of important activities related to user accounts. The system shows the audit records needed to support activity tracking and review. Endpoint cần gọi: - MOD-U5 GET /api/v1/mod/users/{userId}/audit-logs Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Tuấn review. | Đức | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | frontend iteration3 critical-path | ANGI-198 | Có | 1 | Highest
T112 | Task | [FE] F-56 Moderate Restaurant | Use case F-56 Moderate Restaurant (Actor: Mod). Allows a Mod to review and handle restaurant-related issues in the system, such as incorrect information, rule violations, or reports from users. Endpoint cần gọi: - MOD-R1 GET /api/v1/mod/restaurants - MOD-R2 GET /api/v1/mod/restaurants/{restaurantId} - MOD-R3 PUT /api/v1/mod/restaurants/{restaurantId}/moderation-status - MOD-R4 PUT /api/v1/mod/dishes/{dishId}/moderation-status - MOD-RP4 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/resolve Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | frontend iteration3 | ANGI-199 |  | 1.8 | Medium
T118 | Task | [FE] F-59 Handle Restaurant Report | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 17/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Code freeze + tích hợp Iteration 3: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống. Cần xong trước khi bắt đầu: Wireframe/mockup các màn hình Iteration 3. Làm song song với [BE] F-59 Handle Restaurant Report (dùng mock data), nối API thật khi BE merge. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Use case F-59 Handle Restaurant Report (Actor: Mod). Allows a Mod to view and handle reports related to restaurants. The handler checks the report content and restaurant information and takes the appropriate action according to the rules. Endpoint cần gọi: - MOD-RP1 GET /api/v1/mod/reports - MOD-RP2 GET /api/v1/mod/reports/{reportId} - MOD-RP3 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/claim - MOD-RP4 POST /api/v1/mod/reports/{reportId}/resolve Tài liệu: ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0 (use case), ANGI_API_Design_Ver1.8 (sheet JSON mẫu để làm mock data, sheet Mã lỗi để hiện thông báo lỗi). DoD: Màn hình chạy với mock data đúng sheet JSON mẫu, chuyển sang API thật khi BE merge; responsive; PR được Dũng review. | Tuấn | ANGI Sprint 3 | EP-MOD | 2 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | frontend iteration3 critical-path | ANGI-200 | Có | 1 | Highest
T167 | Task | Unit Testing Report Iteration 3 | Mỗi dev tối thiểu 2 method/module; Trọng tổng hợp. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-DOC | 1 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | docs | ANGI-201 |  | 26 | Medium
T180 | Task | Report 5: Integration Test Cases Iteration 3 | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 18/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Report 5: Integration Test Report Iteration 3. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Viết theo use case Iteration 3 (ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0) và endpoint tương ứng (ANGI_API_Design_Ver1.8). | Đức | ANGI Sprint 3 | EP-QA | 2 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | qa critical-path | ANGI-202 | Có | 1 | Highest
T173 | Task | Code freeze + tích hợp Iteration 3: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 18/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Report 5: Integration Test Report Iteration 3. Cần xong trước khi bắt đầu: toàn bộ 33 task code (BE, FE, Reco) của ANGI Sprint 3. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Hết ngày code due mọi PR của iteration phải được review và merge vào dev. Ngày này: merge PR còn lại, khóa dev (chỉ nhận PR fix bug), chạy backend + reco + frontend từ dev, smoke test các luồng chính, gắn tag iteration-3. Sau đó Đức/Trọng chạy integration test; lỗi tìm được tạo issue Bug giao cho người làm feature đó, sửa trước ngày phát hành bản của iteration. | Dũng | ANGI Sprint 3 | EP-QA | 2 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | release critical-path | ANGI-203 | Có | 1 | Highest
T181 | Task | Report 5: Integration Test Report Iteration 3 | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 20/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 3 (deploy + release note). Cần xong trước khi bắt đầu: Code freeze + tích hợp Iteration 3: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống; Report 5: Integration Test Cases Iteration 3. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Chạy test case trên bản tag iteration-3; lỗi tạo issue Bug. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-QA | 2 | 19/11/2026 | 20/11/2026 | qa critical-path | ANGI-204 | Có | 1 | Highest
T182 | Task | Report 5: System Test Cases | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 21/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Final Software Package" (06/12/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Report 5: System Test Report (chạy system test). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Phủ đủ 66 use case trong ANGI_Use_Case_Basic_Descriptions_Ver1.0. | Đức | ANGI Sprint 3 | EP-QA | 3 | 19/11/2026 | 21/11/2026 | qa critical-path | ANGI-205 | Có | 1 | Highest
T206 | Task | Fix bug integration test Iteration 3 (backend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 21/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 3 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 3 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V3. Không có bug thì đóng task. | Hưng | ANGI Sprint 3 | EP-QA | 1 | 19/11/2026 | 21/11/2026 | bugfix critical-path | ANGI-206 | Có | 0 | Highest
T207 | Task | Fix bug integration test Iteration 3 (backend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 21/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 3 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 3 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V3. Không có bug thì đóng task. | Trọng | ANGI Sprint 3 | EP-QA | 1 | 19/11/2026 | 21/11/2026 | bugfix critical-path | ANGI-207 | Có | 0 | Highest
T208 | Task | Fix bug integration test Iteration 3 (frontend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 21/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 3 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 3 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V3. Không có bug thì đóng task. | Tuấn | ANGI Sprint 3 | EP-QA | 1 | 19/11/2026 | 21/11/2026 | bugfix critical-path | ANGI-208 | Có | 0 | Highest
T209 | Task | Fix bug integration test Iteration 3 (frontend) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 21/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 3 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 3 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V3. Không có bug thì đóng task. | Đức | ANGI Sprint 3 | EP-QA | 1 | 19/11/2026 | 21/11/2026 | bugfix critical-path | ANGI-209 | Có | 0 | Highest
T210 | Task | Fix bug integration test Iteration 3 (reco + hạ tầng) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 21/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Software Package Version 3" (22/11/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Software Package Version 3 (deploy + release note). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Sửa các Bug tạo ra từ Integration Test Iteration 3 thuộc phần mình làm, merge vào dev trước ngày phát hành Software Package V3. Không có bug thì đóng task. | Dũng | ANGI Sprint 3 | EP-QA | 1 | 19/11/2026 | 21/11/2026 | bugfix critical-path | ANGI-210 | Có | 0 | Highest
T183 | Task | Software Package Version 3 (deploy + release note) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 22/11/2026; trễ 1 ngày thì đây chính là mốc giao nộp. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Report 5: System Test Report (chạy system test). Cần xong trước khi bắt đầu: Report 5: Integration Test Report Iteration 3; Fix bug integration test Iteration 3 (backend); Fix bug integration test Iteration 3 (backend); Fix bug integration test Iteration 3 (frontend); Fix bug integration test Iteration 3 (frontend); Fix bug integration test Iteration 3 (reco + hạ tầng). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Deploy bản của iteration từ tag iteration-3 lên Render (backend, reco, PostgreSQL) và Vercel (frontend); viết release note liệt kê feature đã xong và lỗi còn tồn. | Dũng | ANGI Sprint 3 | EP-QA | 1 | 22/11/2026 | 22/11/2026 | release critical-path | ANGI-211 | Có | 0 | Highest
T184 | Task | Report 5: System Test Report (chạy system test) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 25/11/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Final Software Package" (06/12/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Fix bug backend sau system test (auth, restaurant, roadmap); Fix bug backend sau system test (account, discovery, blog, moderation, admin); Fix bug frontend sau system test (owner, roadmap, admin); Fix bug frontend sau system test (auth, discovery, blog, moderation); Fix bug reco + hạ tầng sau system test. Cần xong trước khi bắt đầu: Software Package Version 3 (deploy + release note); Report 5: System Test Cases. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Trọng hỗ trợ chạy test backend. | Đức | ANGI Sprint 4 | EP-QA | 3 | 23/11/2026 | 25/11/2026 | qa critical-path | ANGI-212 | Có | 0 | Highest
T186 | Task | Fix bug backend sau system test (auth, restaurant, roadmap) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 03/12/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Final Software Package" (06/12/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Deploy bản cuối (Render + Vercel) và kiểm tra sau deploy. Cần xong trước khi bắt đầu: Report 5: System Test Report (chạy system test). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Fix bug backend sau system test (auth, restaurant, roadmap) | Hưng | ANGI Sprint 4 | EP-QA | 3 | 26/11/2026 | 03/12/2026 | bugfix critical-path | ANGI-213 | Có | 0 | Highest
T187 | Task | Fix bug backend sau system test (account, discovery, blog, moderation, admin) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 03/12/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Final Software Package" (06/12/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Deploy bản cuối (Render + Vercel) và kiểm tra sau deploy. Cần xong trước khi bắt đầu: Report 5: System Test Report (chạy system test). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Fix bug backend sau system test (account, discovery, blog, moderation, admin) | Trọng | ANGI Sprint 4 | EP-QA | 3 | 26/11/2026 | 03/12/2026 | bugfix critical-path | ANGI-214 | Có | 0 | Highest
T188 | Task | Fix bug frontend sau system test (owner, roadmap, admin) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 03/12/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Final Software Package" (06/12/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Deploy bản cuối (Render + Vercel) và kiểm tra sau deploy. Cần xong trước khi bắt đầu: Report 5: System Test Report (chạy system test). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Fix bug frontend sau system test (owner, roadmap, admin) | Tuấn | ANGI Sprint 4 | EP-QA | 3 | 26/11/2026 | 03/12/2026 | bugfix critical-path | ANGI-215 | Có | 0 | Highest
T189 | Task | Fix bug frontend sau system test (auth, discovery, blog, moderation) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 03/12/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Final Software Package" (06/12/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Deploy bản cuối (Render + Vercel) và kiểm tra sau deploy. Cần xong trước khi bắt đầu: Report 5: System Test Report (chạy system test). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Fix bug frontend sau system test (auth, discovery, blog, moderation) | Đức | ANGI Sprint 4 | EP-QA | 2 | 26/11/2026 | 03/12/2026 | bugfix critical-path | ANGI-216 | Có | 0 | Highest
T190 | Task | Fix bug reco + hạ tầng sau system test | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 03/12/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Final Software Package" (06/12/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Deploy bản cuối (Render + Vercel) và kiểm tra sau deploy. Cần xong trước khi bắt đầu: Report 5: System Test Report (chạy system test). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Fix bug reco + hạ tầng sau system test | Dũng | ANGI Sprint 4 | EP-QA | 2 | 26/11/2026 | 03/12/2026 | bugfix critical-path | ANGI-217 | Có | 0 | Highest
T185 | Task | Acceptance Test Support (demo với GVHD, ghi nhận lỗi) | Acceptance Test Support (demo với GVHD, ghi nhận lỗi) | Tuấn | ANGI Sprint 4 | EP-QA | 2 | 30/11/2026 | 01/12/2026 | qa | ANGI-218 |  | 12 | Medium
T168 | Task | Report 6: User Guides (Installation Guide, User Manual) | Phần Installation Guide lấy từ README và cấu hình deploy của Dũng. | Đức | ANGI Sprint 4 | EP-DOC | 3 | 01/12/2026 | 03/12/2026 | docs | ANGI-219 |  | 2 | Medium
T191 | Task | Deploy bản cuối (Render + Vercel) và kiểm tra sau deploy | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 05/12/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Final Software Package" (06/12/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Final Software Package (docs, source code). Cần xong trước khi bắt đầu: Fix bug backend sau system test (auth, restaurant, roadmap); Fix bug backend sau system test (account, discovery, blog, moderation, admin); Fix bug frontend sau system test (owner, roadmap, admin); Fix bug frontend sau system test (auth, discovery, blog, moderation); Fix bug reco + hạ tầng sau system test. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Deploy bản của iteration từ dev sau khi fix bug, merge sang main lên Render (backend, reco, PostgreSQL) và Vercel (frontend); viết release note liệt kê feature đã xong và lỗi còn tồn. | Dũng | ANGI Sprint 4 | EP-QA | 2 | 04/12/2026 | 05/12/2026 | release critical-path | ANGI-220 | Có | 0 | Highest
T192 | Task | Final Software Package (docs, source code) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 06/12/2026; trễ 1 ngày thì đây chính là mốc giao nộp. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Report 7: Final Project Report. Cần xong trước khi bắt đầu: Deploy bản cuối (Render + Vercel) và kiểm tra sau deploy; Report 6: User Guides (Installation Guide, User Manual). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Final Software Package (docs, source code) | Tuấn | ANGI Sprint 4 | EP-QA | 2 | 06/12/2026 | 06/12/2026 | release critical-path | ANGI-221 | Có | 0 | Highest
T169 | Task | Report 7: Final Project Report | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 11/12/2026; trễ 1 ngày thì mốc "Presentation File" (13/12/2026) bị trễ theo. Ảnh hưởng trực tiếp tới: Presentation File (slide bảo vệ). Cần xong trước khi bắt đầu: Final Software Package (docs, source code). Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Cả team cùng viết, mỗi người viết phần module/feature mình làm. Dũng tổng hợp và duyệt cuối. | Dũng | ANGI Sprint 5 | EP-DOC | 5 | 07/12/2026 | 11/12/2026 | docs critical-path | ANGI-222 | Có | 0 | Highest
T170 | Task | Presentation File (slide bảo vệ) | [CRITICAL PATH] Task này nằm trên đường găng: dự phòng tối đa 1 ngày. Phải xong đúng Due Date 13/12/2026; trễ 1 ngày thì đây chính là mốc giao nộp. Cần xong trước khi bắt đầu: Report 7: Final Project Report. Gặp vướng thì báo ngay trong ngày cho Dũng (PM), không đợi họp. Presentation File (slide bảo vệ) | Dũng | ANGI Sprint 5 | EP-DOC | 2 | 12/12/2026 | 13/12/2026 | docs critical-path | ANGI-223 | Có | 0 | Highest

## Gantt
Jira key | Task | Assignee | Start | Due | Float | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12
ANGI-14 | Tạo GitHub repo (backend, frontend, reco), branch strategy, PR template, rule review | Dũng | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 8.3
ANGI-15 | Report 4: SDS v1.0 (High Level Design) | Dũng | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 69
ANGI-16 | Docker Compose môi trường dev: PostgreSQL 16 + pgvector | Dũng | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 8.5
ANGI-17 | Shared service: upload ảnh/tài liệu (Cloudinary) | Hưng | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 11.5
ANGI-18 | Shared service: gửi email (Brevo) + template xác minh / reset mật khẩu | Trọng | 05/10/2026 | 08/10/2026 | 10.8
ANGI-19 | Khung Next.js: layout, routing theo role, API client, auth guard, UI kit | Tuấn | 05/10/2026 | 11/10/2026 | 8.1
ANGI-20 | Wireframe/mockup các màn hình Iteration 1 | Đức | 05/10/2026 | 11/10/2026 | 8.1
ANGI-21 | Database: ANGIContext schema core, base class, initial migration | Dũng | 06/10/2026 | 08/10/2026 | 8.5
ANGI-22 | Report 5: Test Planning | Đức | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 66
ANGI-23 | Backend: ExceptionHandlingMiddleware, cấu hình JWT, CORS, rate limit | Hưng | 07/10/2026 | 11/10/2026 | 6.4
ANGI-24 | CI GitHub Actions: build + unit test cho .NET, FastAPI, Next.js | Dũng | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 65.8
ANGI-25 | Ghi audit log cho thao tác quan trọng | Trọng | 08/10/2026 | 11/10/2026 | 63
ANGI-26 | Seed data: nhà hàng đã verify, món, user test cho mọi role | Dũng | 09/10/2026 | 10/10/2026 | 7.4
ANGI-27 | Report 3: SRS v1.0 (Detailed Requirements Iteration 1) | Dũng | 09/10/2026 | 11/10/2026 | 63
ANGI-28 | Khung FastAPI reco service: kết nối schema recommendation, migration, X-Api-Key, /health | Dũng | 10/10/2026 | 11/10/2026 | 3.1
ANGI-29 | [BE] F-01 Register Account | Hưng | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 7.3
ANGI-30 | [FE] F-01 Register Account | Đức | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 9.4
ANGI-31 | [BE] F-15 Browse Restaurant | Trọng | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 7.2
ANGI-32 | Reco client trong backend .NET (IRecommendationService) | Dũng | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 5.7
ANGI-33 | [BE] F-03 Login | Hưng | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 6.1
ANGI-34 | [FE] F-03 Login | Đức | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 8.7
ANGI-35 | [BE] F-16 View Restaurant Detail | Trọng | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 6.7
ANGI-36 | [FE] F-43 Register Restaurant | Tuấn | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 8.9
ANGI-37 | Reco P1: Chuẩn hóa dữ liệu + ontology 12 chiều | Dũng | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 2.4
ANGI-38 | [BE] F-07 Manage Personal Profile | Trọng | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 6.1
ANGI-39 | [BE] F-43 Register Restaurant | Hưng | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 6
ANGI-40 | [BE] F-08 Change Password | Trọng | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 5.8
ANGI-41 | [FE] F-15 Browse Restaurant | Đức | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 7.8
ANGI-42 | [BE] F-44 Manage Restaurant Profile | Hưng | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 5.4
ANGI-43 | [FE] F-44 Manage Restaurant Profile | Tuấn | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 7.8
ANGI-44 | Reco P1: User vector từ khảo sát (RECO-03, RECO-09) | Dũng | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 2.4
ANGI-45 | Report 4: SDS v1.1 | Dũng | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 60
ANGI-46 | [FE] F-16 View Restaurant Detail | Đức | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 7.1
ANGI-47 | [BE] F-45 Update Business Hour | Trọng | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 5.3
ANGI-48 | [FE] F-45 Update Business Hour | Tuấn | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 7
ANGI-49 | [BE] F-46 Update Status | Trọng | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 5
ANGI-50 | Reco P1: Sinh dish vector (RECO-01 upsert, RECO-02 deactivate) | Dũng | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 1.4
ANGI-51 | [FE] F-07 Manage Personal Profile | Đức | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 6.5
ANGI-52 | [BE] F-48 View Verification Status | Trọng | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 4.8
ANGI-53 | [BE] F-50 Manage Restaurant Menu | Hưng | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 4.3
ANGI-54 | [FE] F-08 Change Password | Đức | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 6.1
ANGI-55 | [FE] F-46 Update Status | Tuấn | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 6.6
ANGI-56 | [BE] F-49 Resubmit Verification | Trọng | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 4.2
ANGI-57 | Reco P1: Cold start (Pooled Wilson) + Content-based, RECO-05 /recommendations, RECO-06 /impressions | Dũng | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 1.4
ANGI-58 | [BE] F-02 Verify Email | Hưng | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 3.8
ANGI-59 | [FE] F-02 Verify Email | Đức | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 5.8
ANGI-60 | [BE] F-13 View Dish Detail | Trọng | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 3.7
ANGI-61 | [FE] F-47 Submit Verification | Tuấn | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 5.5
ANGI-62 | [BE] F-04 Login with Google | Hưng | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 3.2
ANGI-63 | [FE] F-13 View Dish Detail | Đức | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 5.2
ANGI-64 | [BE] F-14 View Corresponding Restaurant Detail | Trọng | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 3.4
ANGI-65 | [FE] F-48 View Verification Status | Tuấn | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 5.1
ANGI-66 | [BE] F-05 Forgot Password | Hưng | 16/10/2026 | 17/10/2026 | 2.8
ANGI-67 | [FE] F-14 View Corresponding Restaurant Detail | Đức | 16/10/2026 | 17/10/2026 | 4.9
ANGI-68 | [FE] F-49 Resubmit Verification | Tuấn | 16/10/2026 | 17/10/2026 | 4.4
ANGI-69 | [BE] F-12 Browse Dish | Trọng | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 1.4
ANGI-70 | [BE] F-06 Reset Password | Hưng | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 2.3
ANGI-71 | [BE] F-17 Set Up Preference Profile | Dũng | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 2
ANGI-72 | [BE] F-11 View Home Page | Trọng | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 1.4
ANGI-73 | [FE] F-12 Browse Dish | Đức | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 3.9
ANGI-74 | [FE] F-17 Set Up Preference Profile | Tuấn | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 3.6
ANGI-75 | [BE] F-47 Submit Verification | Hưng | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 1.7
ANGI-76 | [BE] F-51 Submit Menu for Approval | Hưng | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 1
ANGI-77 | Outbox worker (.NET) gửi thay đổi món và like/dislike sang reco | Dũng | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 3
ANGI-78 | [BE] F-18 Roll Dish | Trọng | 18/10/2026 | 19/10/2026 | 0.6
ANGI-79 | [FE] F-11 View Home Page | Đức | 18/10/2026 | 19/10/2026 | 2.9
ANGI-80 | [FE] F-50 Manage Restaurant Menu | Tuấn | 18/10/2026 | 20/10/2026 | 1.8
ANGI-81 | [FE] F-05 Forgot Password | Đức | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 2.6
ANGI-82 | [FE] F-06 Reset Password | Đức | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 2.3
ANGI-230 | Shared service: Mapbox client (IRouteService) cho route theo ngày của roadmap | Hưng | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 1
ANGI-83 | [FE] F-04 Login with Google | Đức | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 1.6
ANGI-84 | Deploy staging lần đầu (Render + Vercel) từ nhánh dev | Dũng | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 4
ANGI-85 | [FE] F-18 Roll Dish | Đức | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 1
ANGI-86 | [FE] F-51 Submit Menu for Approval | Tuấn | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 1
ANGI-87 | Unit Testing Report Iteration 1 | Trọng | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 54
ANGI-88 | Report 5: Integration Test Cases Iteration 1 | Đức | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 1
ANGI-89 | Code freeze + tích hợp Iteration 1: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống | Dũng | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1
ANGI-90 | Report 5: Integration Test Report Iteration 1 | Trọng | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 1
ANGI-91 | Fix bug integration test Iteration 1 (backend) | Hưng | 22/10/2026 | 24/10/2026 | 0
ANGI-92 | Fix bug integration test Iteration 1 (backend) | Trọng | 22/10/2026 | 24/10/2026 | 0
ANGI-93 | Fix bug integration test Iteration 1 (frontend) | Tuấn | 22/10/2026 | 24/10/2026 | 0
ANGI-94 | Fix bug integration test Iteration 1 (frontend) | Đức | 22/10/2026 | 24/10/2026 | 0
ANGI-95 | Fix bug integration test Iteration 1 (reco + hạ tầng) | Dũng | 22/10/2026 | 24/10/2026 | 0
ANGI-96 | Wireframe/mockup các màn hình Iteration 2 | Đức | 22/10/2026 | 25/10/2026 | 8.5
ANGI-97 | Report 3: SRS v1.1 (Detailed Requirements Iteration 2) | Dũng | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 50
ANGI-98 | Software Package Version 1 (deploy + release note) | Dũng | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 0
ANGI-99 | [BE] F-09 View Notifications | Trọng | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 7.5
ANGI-100 | [FE] F-09 View Notifications | Đức | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 9.3
ANGI-101 | [BE] F-10 Mark Notification as Read | Trọng | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 7.3
ANGI-102 | Reco P2: Lưu like/dislike vào interaction_events (RECO-04 /feedback) | Dũng | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 6.3
ANGI-103 | [FE] F-10 Mark Notification as Read | Đức | 26/10/2026 | 27/10/2026 | 8.9
ANGI-104 | [BE] F-19 Plan New Roadmap | Hưng | 26/10/2026 | 27/10/2026 | 3.9
ANGI-105 | [FE] F-19 Plan New Roadmap | Tuấn | 26/10/2026 | 27/10/2026 | 8.5
ANGI-106 | [BE] F-36 Write Blog | Trọng | 26/10/2026 | 27/10/2026 | 6
ANGI-107 | [BE] F-34 View Public Blog | Trọng | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 6.1
ANGI-108 | Reco P2: Implicit score từ lịch sử tương tác | Dũng | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 6.3
ANGI-109 | [BE] F-20 View My Roadmap | Hưng | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 6
ANGI-110 | [FE] F-20 View My Roadmap | Tuấn | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 8
ANGI-111 | [BE] F-35 View Detail Blog | Trọng | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 5.6
ANGI-112 | [FE] F-36 Write Blog | Đức | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 7.8
ANGI-113 | Report 4: SDS v1.2 | Dũng | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 46
ANGI-114 | [BE] F-21 View My Roadmap Detail | Hưng | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 5.1
ANGI-115 | [FE] F-21 View My Roadmap Detail | Tuấn | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 7.1
ANGI-116 | [FE] F-34 View Public Blog | Đức | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 7.1
ANGI-117 | [BE] F-37 View My Blog | Trọng | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 5.1
ANGI-118 | [BE] F-22 Delete My Roadmap | Hưng | 28/10/2026 | 29/10/2026 | 4.8
ANGI-119 | [FE] F-22 Delete My Roadmap | Tuấn | 28/10/2026 | 29/10/2026 | 6.8
ANGI-120 | [FE] F-35 View Detail Blog | Đức | 28/10/2026 | 29/10/2026 | 6.4
ANGI-121 | [BE] F-38 Edit Blog | Trọng | 28/10/2026 | 29/10/2026 | 4.6
ANGI-122 | Reco P2: Personalized score + Community score + Final score | Dũng | 28/10/2026 | 29/10/2026 | 6.3
ANGI-123 | [BE] F-39 Delete Blog | Trọng | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 4.4
ANGI-124 | [BE] F-25 Add Dish and Place | Hưng | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 3.3
ANGI-125 | [FE] F-25 Add Dish and Place | Tuấn | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 5.9
ANGI-126 | [FE] F-37 View My Blog | Đức | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 5.7
ANGI-127 | [BE] F-40 Interact With Blog | Trọng | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 3.9
ANGI-128 | [BE] F-26 Add Roadmap Item with AI Generation | Dũng | 29/10/2026 | 01/11/2026 | 1.7
ANGI-129 | [BE] F-24 Add Roadmap Item Manually | Hưng | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 3.3
ANGI-130 | [FE] F-24 Add Roadmap Item Manually | Tuấn | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 5.4
ANGI-131 | [BE] F-41 Comment Blog | Trọng | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 3.2
ANGI-132 | [BE] F-29 View Roadmap Item Detail | Hưng | 30/10/2026 | 31/10/2026 | 2.1
ANGI-133 | [FE] F-29 View Roadmap Item Detail | Tuấn | 30/10/2026 | 31/10/2026 | 4.8
ANGI-134 | [FE] F-38 Edit Blog | Đức | 30/10/2026 | 31/10/2026 | 5
ANGI-135 | [BE] F-42 Report Blog | Trọng | 30/10/2026 | 31/10/2026 | 2.7
ANGI-136 | [FE] F-39 Delete Blog | Đức | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 4.6
ANGI-137 | [BE] F-31 Feedback Restaurant | Trọng | 31/10/2026 | 01/11/2026 | 1.5
ANGI-138 | [FE] F-26 Add Roadmap Item with AI Generation | Tuấn | 31/10/2026 | 01/11/2026 | 3.3
ANGI-139 | [BE] F-27 Edit Roadmap Item | Hưng | 31/10/2026 | 01/11/2026 | 1.9
ANGI-140 | [FE] F-40 Interact With Blog | Đức | 31/10/2026 | 01/11/2026 | 3.9
ANGI-141 | [BE] F-23 Share My Roadmap | Hưng | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 1
ANGI-142 | [BE] F-32 Reply Feedback | Trọng | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 1.5
ANGI-143 | [BE] F-33 Report Restaurant | Trọng | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 1
ANGI-144 | [BE] F-28 Delete Roadmap Item | Hưng | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 1.6
ANGI-145 | [FE] F-41 Comment Blog | Đức | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 3.2
ANGI-146 | [BE] F-30 Rate Dish | Dũng | 01/11/2026 | 02/11/2026 | 1
ANGI-147 | [FE] F-27 Edit Roadmap Item | Tuấn | 01/11/2026 | 02/11/2026 | 2.5
ANGI-148 | [FE] F-42 Report Blog | Đức | 01/11/2026 | 02/11/2026 | 2.8
ANGI-149 | [FE] F-28 Delete Roadmap Item | Tuấn | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 2.2
ANGI-150 | [FE] F-31 Feedback Restaurant | Đức | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 2.1
ANGI-151 | [FE] F-32 Reply Feedback | Đức | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 1.4
ANGI-152 | [FE] F-30 Rate Dish | Tuấn | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 1.6
ANGI-153 | [FE] F-23 Share My Roadmap | Tuấn | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 1
ANGI-154 | [FE] F-33 Report Restaurant | Đức | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 1
ANGI-155 | Unit Testing Report Iteration 2 | Trọng | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 40
ANGI-156 | Report 5: Integration Test Cases Iteration 2 | Đức | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 1
ANGI-157 | Code freeze + tích hợp Iteration 2: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống | Dũng | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 1
ANGI-158 | Report 5: Integration Test Report Iteration 2 | Trọng | 05/11/2026 | 06/11/2026 | 1
ANGI-159 | Fix bug integration test Iteration 2 (backend) | Hưng | 05/11/2026 | 07/11/2026 | 0
ANGI-160 | Fix bug integration test Iteration 2 (backend) | Trọng | 05/11/2026 | 07/11/2026 | 0
ANGI-161 | Fix bug integration test Iteration 2 (frontend) | Tuấn | 05/11/2026 | 07/11/2026 | 0
ANGI-162 | Fix bug integration test Iteration 2 (frontend) | Đức | 05/11/2026 | 07/11/2026 | 0
ANGI-163 | Fix bug integration test Iteration 2 (reco + hạ tầng) | Dũng | 05/11/2026 | 07/11/2026 | 0
ANGI-164 | Wireframe/mockup các màn hình Iteration 3 | Đức | 05/11/2026 | 08/11/2026 | 8
ANGI-165 | Report 3: SRS v1.2 (Detailed Requirements Iteration 3) | Dũng | 06/11/2026 | 07/11/2026 | 36
ANGI-166 | Software Package Version 2 (deploy + release note) | Dũng | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 0
ANGI-167 | [BE] F-52 Moderate User | Trọng | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 7.4
ANGI-168 | [FE] F-52 Moderate User | Đức | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 8.6
ANGI-169 | [BE] F-60 Handle Social Report | Trọng | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 6.4
ANGI-170 | [BE] F-66 Manage Permission | Hưng | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 4.7
ANGI-171 | [FE] F-66 Manage Permission | Tuấn | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 8.8
ANGI-172 | Reco P3: Exploration UCB + Recommend score | Dũng | 09/11/2026 | 12/11/2026 | 4.9
ANGI-173 | [BE] F-53 Suspend/Ban User | Trọng | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 5.5
ANGI-174 | [FE] F-60 Handle Social Report | Đức | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 7.2
ANGI-175 | [BE] F-65 Manage Mod | Hưng | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 5.3
ANGI-176 | [FE] F-65 Manage Mod | Tuấn | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 7.7
ANGI-177 | Report 4: SDS v1.3 | Dũng | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 32
ANGI-178 | [BE] F-57 Review Verification Submission | Hưng | 11/11/2026 | 12/11/2026 | 4.3
ANGI-179 | [BE] F-61 Moderate User Blog | Trọng | 11/11/2026 | 12/11/2026 | 4.8
ANGI-180 | [FE] F-53 Suspend/Ban User | Đức | 11/11/2026 | 13/11/2026 | 5.8
ANGI-181 | [FE] F-63 View Dashboard | Tuấn | 11/11/2026 | 13/11/2026 | 5.7
ANGI-182 | [BE] F-54 Unban User | Trọng | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 4.5
ANGI-183 | [BE] F-62 Moderate User Feedback | Trọng | 12/11/2026 | 13/11/2026 | 3.9
ANGI-184 | [BE] F-58 Review Pending Menu Submission | Hưng | 12/11/2026 | 14/11/2026 | 2.7
ANGI-185 | Reco P3: Đánh giá offline (bộ kịch bản + metric) cho báo cáo | Dũng | 12/11/2026 | 14/11/2026 | 4.9
ANGI-186 | [BE] F-55 View User Audit Logs | Trọng | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 3.2
ANGI-187 | [FE] F-61 Moderate User Blog | Đức | 13/11/2026 | 14/11/2026 | 4.5
ANGI-188 | [FE] F-64 View System Audits Log | Tuấn | 13/11/2026 | 14/11/2026 | 4.9
ANGI-189 | [BE] F-63 View Dashboard | Trọng | 13/11/2026 | 15/11/2026 | 1.6
ANGI-190 | [FE] F-54 Unban User | Đức | 14/11/2026 | 15/11/2026 | 3.8
ANGI-191 | [BE] F-56 Moderate Restaurant | Hưng | 14/11/2026 | 15/11/2026 | 2
ANGI-192 | [FE] F-57 Review Verification Submission | Tuấn | 14/11/2026 | 15/11/2026 | 3.7
ANGI-193 | Reco P3: Tích hợp end-to-end + tối ưu đáp ứng < 3 giây | Dũng | 14/11/2026 | 16/11/2026 | 3
ANGI-194 | [BE] F-59 Handle Restaurant Report | Hưng | 15/11/2026 | 16/11/2026 | 1
ANGI-195 | [BE] F-64 View System Audits Log | Trọng | 15/11/2026 | 16/11/2026 | 1
ANGI-196 | [FE] F-58 Review Pending Menu Submission | Tuấn | 15/11/2026 | 16/11/2026 | 2.6
ANGI-197 | [FE] F-62 Moderate User Feedback | Đức | 15/11/2026 | 16/11/2026 | 2.4
ANGI-198 | [FE] F-55 View User Audit Logs | Đức | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 1
ANGI-199 | [FE] F-56 Moderate Restaurant | Tuấn | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 1.8
ANGI-200 | [FE] F-59 Handle Restaurant Report | Tuấn | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1
ANGI-201 | Unit Testing Report Iteration 3 | Trọng | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 26
ANGI-202 | Report 5: Integration Test Cases Iteration 3 | Đức | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 1
ANGI-203 | Code freeze + tích hợp Iteration 3: merge PR vào dev, chạy toàn hệ thống | Dũng | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 1
ANGI-204 | Report 5: Integration Test Report Iteration 3 | Trọng | 19/11/2026 | 20/11/2026 | 1
ANGI-205 | Report 5: System Test Cases | Đức | 19/11/2026 | 21/11/2026 | 1
ANGI-206 | Fix bug integration test Iteration 3 (backend) | Hưng | 19/11/2026 | 21/11/2026 | 0
ANGI-207 | Fix bug integration test Iteration 3 (backend) | Trọng | 19/11/2026 | 21/11/2026 | 0
ANGI-208 | Fix bug integration test Iteration 3 (frontend) | Tuấn | 19/11/2026 | 21/11/2026 | 0
ANGI-209 | Fix bug integration test Iteration 3 (frontend) | Đức | 19/11/2026 | 21/11/2026 | 0
ANGI-210 | Fix bug integration test Iteration 3 (reco + hạ tầng) | Dũng | 19/11/2026 | 21/11/2026 | 0
ANGI-211 | Software Package Version 3 (deploy + release note) | Dũng | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 0
ANGI-212 | Report 5: System Test Report (chạy system test) | Đức | 23/11/2026 | 25/11/2026 | 0
ANGI-213 | Fix bug backend sau system test (auth, restaurant, roadmap) | Hưng | 26/11/2026 | 03/12/2026 | 0
ANGI-214 | Fix bug backend sau system test (account, discovery, blog, moderation, admin) | Trọng | 26/11/2026 | 03/12/2026 | 0
ANGI-215 | Fix bug frontend sau system test (owner, roadmap, admin) | Tuấn | 26/11/2026 | 03/12/2026 | 0
ANGI-216 | Fix bug frontend sau system test (auth, discovery, blog, moderation) | Đức | 26/11/2026 | 03/12/2026 | 0
ANGI-217 | Fix bug reco + hạ tầng sau system test | Dũng | 26/11/2026 | 03/12/2026 | 0
ANGI-218 | Acceptance Test Support (demo với GVHD, ghi nhận lỗi) | Tuấn | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 12
ANGI-219 | Report 6: User Guides (Installation Guide, User Manual) | Đức | 01/12/2026 | 03/12/2026 | 2
ANGI-220 | Deploy bản cuối (Render + Vercel) và kiểm tra sau deploy | Dũng | 04/12/2026 | 05/12/2026 | 0
ANGI-221 | Final Software Package (docs, source code) | Tuấn | 06/12/2026 | 06/12/2026 | 0
ANGI-222 | Report 7: Final Project Report | Dũng | 07/12/2026 | 11/12/2026 | 0
ANGI-223 | Presentation File (slide bảo vệ) | Dũng | 12/12/2026 | 13/12/2026 | 0

## Workload
Thành viên | ANGI Sprint 0 | ANGI Sprint 1 | ANGI Sprint 2 | ANGI Sprint 3 | ANGI Sprint 4 | ANGI Sprint 5 | Tổng
Dũng | 26 | 31 | 31 | 17 | 4 | 7 | 116
Hưng | 5 | 35 | 27 | 22 | 3 | 0 | 92
Trọng | 4 | 32 | 33 | 26 | 3 | 0 | 98
Tuấn | 5 | 25 | 36 | 24 | 7 | 0 | 97
Đức | 5 | 36 | 31 | 19 | 8 | 0 | 99
Đơn vị: story point. Dũng gánh thêm việc PM nên tải code để thấp hơn các bạn khác.